## informe 4to trimestre 2023
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 4TO TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derechos de tenencia y porte de armas de fuego regulados. | Armas de fuego reguladas. | 41500 | 9000 | 12432 | Para este trimestre la meta física programada fue ejecutada en un (138%), logrando regular un total de 12,432 armas de fuego a nivel nacional.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 80 | 20 | 26 | Para este trimestre el producto superó la meta física programada en un (30%), logrando inspeccionar un total de 26 negocios que comercializan con armas de fuego y materiales relacionados, además de los permisos para operar e importar armas otorgados.
3 | P3- Campaña de entrega voluntaria de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 2 (campañas de desarme) | 2 | 2 | Se refleja la ejecución de dos campañas de desarme en el cuarto trimestre del 2023 donde junto al apoyo de las FFAA , PN y la PGR se lograron sacar de las calles armas de fuegos ilegales, como pieza fundamental se resaltan las jornadas de sensibilizacion realizadas en los sectores priorizados a fines de replicar el mensaje de NO a las armas ilegales.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% | 100% | 100% | Durante este trimestre, se realizaron 66 actividades en ciudades como Baní, Barahona y San Cristóbal, como parte de los esfuerzos para implementar la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro". Además, se ejecutó el lanzamiento del programa ´´ De Vuelta al Barrio´´ en el Polideportivo Maximo Gómez con una participación de aproximadamente 5,500 participantes.
5 | P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas. | Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas. | 79 | 79 | 82 | Durante el trimestre se evidencia un cumplimiento del (103.7%) regulando 65 empresas químicas y 17 empresas pirotécnicas, para un total de 82 empresas controladas a las cuales se le otorgaron en el trimestre 245- permisos para exhibición de pirotecnia, 18- permisos para importar fuegos artificiales, 91-permisos para importar productos químicos.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Porcentaje de barrios intervenidos. | 9.4% (148 barrios intervenidos) | 0.63% (10 barrios intervenidos) | 2.22% (35 barrios intervenidos) | En este trimestre fueron intervenidos 35 barrios de los 10 que fueron planificados, ejecutando en un (350%) la meta física programada; logrando impactar un total de 7,850 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables intervenidos por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mí País Seguro” a través de la realización de 229 actividades de prevención.
7 | P7- Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación). | Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana . Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas. | 2 campañas 100% | 2 100% | 2 100% | En este cuarto trimestre se logró ejecutar el 100% de la meta física programada para respuesta a las denuncias ciudadanas programadas, se lograron canalizar y resolverlas de manera eficiente dentro de cada una de las comunidades afectadas. De igual manera se lograron realizar dos campañas de convivencia ciudadana: ´´ Hablemos de convivencia ciudadana´´ y ´´ Campaña de Vuelta al Barrio ´´ ambas en la ciudad de la Romana, donde se logró impactar más de 7,200 personas en los sectores Villa Progreso y Villa Hermosa respectivamente.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes. | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 12,500 (negocios inspeccionados) | 3000 | 2720 | Durante este trimestre la ejecución física fue de un (90.6%), desarrollando un total de 24 operativos, en los cuales fueron inspeccionados 2,720 negocios, supervisados 15,850, notificados 209 y clausurados un total de 108 establecimientos. Adicional a esto, fueron impartidas 65 charlas en las cuales fueron concientizados un total de 510 ciudadanos propietarios y/o representantes de negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Todas estas actividades fueron realizadas en el los municipios priorizados por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mí País Seguro”.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en funcionamiento. | Problemáticas sociales identificadas. | 850 | 150 | 105 | En este cuarto trimestre la unidad ejecutora mantuvo un seguimiento riguroso a las acciones relacionadas con la seguridad y la gestión de problemáticas sociales, junto a colaboración de la sociedad civil y otros organismos fueron identificadas y canalizadas 105 de las 150 problemáticas programadas lo que representa una ejecución del (70%). Adicional a esto, se llevaron a cabo 75 reuniones de las Mesas Locales, 11 conferencias y 103 actividades gestionadas a través de estas mesas. También fueron graduados 53 policías auxiliares en este ciclo y existen 32 en proceso de capacitación a fines de ser insertados en los diversos organismos que van a fortalecer la seguridad en cada una de las comunidades. En apoyo a la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana ´´ Mi País Seguro´´ y al programa ´´ De Vuelta al barrio´´, fueron ejecutadas 120 actividades a lo largo de los territorios priorizados donde se destaca el auspicio del ´´ Festival Cultural´´ realizado en el recinto UASD Santiago, además de la inauguración de la academia policial Campus Gaspar Hernández. En estas y las diversas actividades fueron impactadas más de 4,330 personas.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 216 | 54 | 85 | Durante el trimestre, la meta física fue ejecutada en un (157%), completando la naturalización de 85 extranjeros que habían iniciado el proceso para convertirse en ciudadanos dominicanos.
11 | P11- Jóvenes estudiantes reciben formación como Policías Auxiliares. | Cantidad de jóvenes estudiantes formados como policía auxiliar. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Para este cuarto trimestre se resalta el cumplimiento de la meta programada en un 100% al insertar 2,000 policías auxiliares graduados y capacitados, insertados a los diferentes organismos dentro de los que resaltamos a la policía municipal, policía escolar y policial de tránsito, contribuyendo de manera directa en el fortalecimiento de las filas de agentes que se encargan por mantener la seguridad ciudadana en cada una de nuestras comunidades.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
Luís Pimentel Caraballo | [5 empty] | Raúl Barbosa Ceballos
Director de Planificación y Desarrollo | [5 empty] | Encargado del departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos