## Informe 1er Trimestre 2026
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 1er TRIMESTRE ENERO - MARZO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derecho de tenencia y porte de armas de fuego reguladas | Cantidad de armas de fuego reguladas. | 46224 | 13867 | 17905 | Durante este trimestre en evaluación, se estableció una programación física de 13,867 armas de fuego para procesos de regularización, alcanzándose un total de 17,905 unidades efectivamente reguladas, lo que representa una ejecución del 129%. La diferencia de 4,038 armas se explica por la gracia otorgada mediante la Resolución núm. MIP-RR-0010-2025, a través de la cual se dispuso la extensión del plazo para la renovación y regularización de licencias de porte y tenencia de armas de fuego. Esta medida tuvo como objetivo facilitar a la ciudadanía la actualización de su estatus legal, así como permitir la depuración y actualización de la base de datos nacional de licencias de armas, fortaleciendo los mecanismos de control, seguimiento y regulación, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley núm. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados. | 75 | 10 | 11 | Durante el período evaluado, el producto alcanzó un 110% de ejecución física, al lograrse la regulación y control de 11 establecimientos, frente a los 10 programados, todos dedicados a la comercialización de armas de fuego. Adicionalmente, se realizaron 9 inspecciones complementarias, orientadas a la verificación de los plazos de vigencia de las licencias y a la integración de nuevos establecimientos durante el trimestre, lo cual contribuyó al fortalecimiento de las acciones institucionales de control y seguimiento de los negocios que comercializan armas.
3 | P3- Campañas de entrega e incautación de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 3 (campañas de desarme) | 0 (campañas de desarme programadas para el trimestre) | 0 (campañas de desarme programadas) | Aunque este producto no cuenta con una meta física programada para el primer trimestre, la unidad ejecutora desarrolló diversas iniciativas orientadas a la concienciación ciudadana sobre las consecuencias del uso de armas ilegales. En ese sentido, durante el período evaluado se llevaron a cabo 10 actividades de sensibilización relacionadas con el uso ilegal de armas de fuego. Como resultado de estas acciones, se logró impactar a 279 ciudadanos, y se recibieron de manera voluntaria un total de 73 armas de fuego, lo cual evidencia una respuesta positiva de la población frente a las acciones preventivas implementadas lo que contribuye al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Porcentaje de acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% (de acciones implementadas) | 0% Programadas para el trimestre | 0% Programadas para el trimestre | Durante el período evaluado, el producto no presenta programación física, debido a que la meta total está pautada para ser medida al cierre del cuarto trimestre, conforme a la planificación anual. No obstante, durante el primer trimestre se desarrollaron alrededor de 59 actividades operativas y de coordinación, entre ellas acciones de seguimiento interinstitucional de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC), planificación territorial, revisión de protocolos operativos, avances de programas prioritarios y cooperación interinstitucional e internacional, que fortalecieron la focalización territorial y la prevención del delito. Asimismo, se destaca el reconocimiento internacional otorgado por organismos especializados que posicionan al país como referente regional en la lucha contra el crimen organizado.
5 | P5- Empresas que manipulan productos pirotécnicos reguladas | Cantidad de empresas que manipulan productos pirotécnicos reguladas. | 19 (empresas reguladas) | 0 Programadas para el trimestre | 0 Programadas para el trimestre | La meta de este producto se encuentra programada para ser medida al cierre del ejercicio fiscal, a fin de disponer de un resultado más representativo y consolidado. No obstante, durante el trimestre evaluado se llevaron a cabo acciones relevantes vinculadas a la ejecución del producto, entre las cuales se destacan el control y regulación de 10 empresas, el otorgamiento de 92 permisos para la realización de exhibiciones pirotécnicas y la emisión de 8 permisos para la importación de fuegos artificiales. Adicionalmente, se efectuaron 5 auditorías/inspecciones de fuegos artificiales en los almacenes de las empresas de pirotecnia, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, control y fiscalización de las empresas que manipulan este tipo de productos.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Cantidad de barrios intervenidos. | 120 (barrios intervenidos) | 20 (barrios intervenidos) | 20 (barrios intervenidos) | Durante el trimestre evaluado se registró una ejecución física del 100%, al lograrse la intervención de 20 barrios priorizados a nivel nacional, cumpliendo en su totalidad la meta planificada para el período, por lo que no se presentan desvíos en la ejecución física. Como resultado de las actividades de prevención desarrolladas, se beneficiaron 8,901 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables, a través de la realización de 129 actividades en los Centros de Prevención de Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís y Boca Chica, así como 120 actividades adicionales ejecutadas directamente en los 20 sectores intervenidos. En el marco de estas acciones, los participantes recibieron orientación psicológica, asistencia legal, mediación de conflictos y capacitaciones técnicas, dirigidas a promover la inserción laboral, la convivencia pacífica y el respeto entre los actores comunitarios. Estas intervenciones están orientadas a incidir de manera positiva en la reducción de los niveles de violencia en los territorios priorizados.
7 | P7- Población recibe campañas de educación en principios y valores para la convivencia y cultura de paz | Cantidad de campañas de realizadas. | 2 (campañas de convivencia) | 0 (campañas programadas para el trimestre) | 0 (campañas programadas para el trimestre) | Este producto no contempla una meta física programada para el trimestre, dado que las campañas de educación en principios y valores para la convivencia y la cultura de paz se encuentran previstas para períodos posteriores, conforme a la programación anual establecida. No obstante, durante el trimestre evaluado se desarrollaron 296 actividades operativas, orientadas a la promoción de la cultura de paz, incluyendo actividades formativas, jornadas de inclusión social, intervenciones educativas, procesos de mediación de conflictos y acciones de formación y creación de capacidades en los territorios priorizados, impactando a un total de 9,536 beneficiarios. Adicional a esto, se destaca la implementación y puesta en operación del Centro de Revisión Preventiva de Celulares (CRPC) con el apoyo estratégico del sector privado, a través de la habilitación del espacio físico en Plaza Central, para la verificación voluntaria de dispositivos móviles, con el objetivo de identificar equipos reportados como sustraídos, contribuir a la reducción del mercado ilegal de celulares.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 10,000 (negocios inspeccionados) | 2000 | 2002 | Para este trimestre, la meta programada fue ejecutada en un 100.10%, logrando inspeccionar 2,002 negocios de expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional, frente a las 2,000 programadas. Este producto, no presenta desvíos significativos en su ejecución física. Asimismo, se supervisaron 65,018 establecimientos, de los cuales 1,167 fueron notificados por incumplimiento y 379 resultaron clausurados, en el marco de 9 operativos realizados. Como resultado de estas acciones, se identificó la necesidad de impartir 44 charlas dirigidas a administradores y/o propietarios de negocios que incurrieron en violaciones a las leyes vigentes, logrando concientizar a 829 ciudadanos, se otorgaron 149 permisos de extensión de horario y fueron tramitadas 112 denuncias relacionadas al expendio de bebidas alcohólicas.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género fortalecidas y en funcionamiento | Porcentaje de problemáticas sociales canalizadas. | 85% (problemáticas sociales canalizadas) | 85% | 78.82% | Este producto alcanzó una ejecución física del 78.82%, presentando un desvío negativo del 21.18% respecto a la meta programada para el período (85%). Esta variación se explica principalmente por el incremento en la cantidad de problemáticas sociales identificadas, derivado del fortalecimiento de los mecanismos de articulación territorial y de la participación comunitaria. Durante el trimestre se gestionaron 271 actividades a través de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, así como la realización de 25 conferencias y 189 reuniones, producto de la activación de dichas mesas en distintas zonas del país. Como resultado de estas acciones, se identificaron 2,159 problemáticas sociales, de las cuales 1,455 fueron canalizadas durante el período evaluado. En comparación con el trimestre anterior, se registra un incremento de 748 casos, equivalente a un aumento del 53.01%, lo cual refleja un mayor nivel de demandas y una mejor capacidad institucional para identificar, registrar y canalizar las problemáticas sociales, asociada al fortalecimiento de los canales de participación ciudadana implementados.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Porcentaje de extranjeros residentes naturalizados en el territorio nacional. | 85% | 85% | 85% | Durante el trimestre evaluado, el producto presentó una ejecución física del 85%, al recibirse 100 solicitudes y otorgarse 85 certificaciones de naturalización en el evento realizado en el mes de marzo. Este resultado no evidencia desviaciones significativas respecto a lo programado. De manera complementaria, durante el mismo período se recibieron y tramitaron solicitudes adicionales correspondientes a 129 certificados de nacionalidad, 39 certificados de no nacionalidad, 5 certificados de estatus migratorio y 1 acta de nacimiento certificada, lo cual evidencia la continuidad en la prestación de los servicios brindados por la unidad ejecutora.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
| Gina Almonte |  |  |  |  | Judelka Paykert
| Encargada Dpto. Formulación y Monitoreo de PPP. |  |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo