## Eje 1 Plan Operativo
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA
PLAN OPERATIVO ANUAL PRELIMINAR 2025
Eje Estratégico :Modernizacion de la gestión de la seguridad
Objetivo Estratégico: Garantizar la seguridad ciudadana en el territorio nacional, en el marco del respeto a los derechos humanos, la paz social, el diálogo y la concertación, la participación ciudadana y la transparencia institucional
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | [11 empty] | 13
Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | DISTRIBUCION DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [5 empty] | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep |  |  | Oct-Dic
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Control y Regulación de Armas y Municiones | Reducido los crímenes y delito en todo el territorio nacional | Emisión de licencias de Armas de personas físicas. | Cantidad de armas reguladas | 37500 | 38000 | 11400 | 7600 | 11400 | 7600 | 1. Formularios 2. Sistemas de registro de expedientes (SISNA). | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verificar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
|  |  | Porcentaje de saatisfaccion de la usuario del servicio. | N/D | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | Encuestas de satisfacción del servicio. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 2 | Registrar expedientes en sistema SISNA | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[11 empty] | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 3 | Solicitar la impresión de licencias | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[12 empty] | 4 | Aplicar encuesta de satisfaccion | Planificcion y Desarrollo
|  | Cancelacion de licencia de Armas de personas fisicas. | Cantidad de solicitud de licencias emitidas | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios 2. Sistemas de registro de expedientes (SISNA). | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[11 empty] | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 2 | Solicitar la impresión de licencias | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
|  | Emisión de licencia de Armas de personas Juridicas | 1. Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios 2. Sistemas de registro de expedientes (SISNA). | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
|  |  | Porcentaje de satisfaccion de los usuarios del servicio. | N/D | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | Encuestas de satisfacción del servicio. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 2 | Registro de expediente en sistema SISNA | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[11 empty] | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[12 empty] | 4 | Aplicar encuesta de satisfaccion | Planificcion y Desarrollo
|  | Emision de certificacion a la Procuraduria tenencia de armas. | 1. Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de certificación. | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
|  |  | Porcentaje de saatisfaccion de la usuario del servicio. | N/D | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | Tiempo de entrega, 1. Formularios | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 2 | Proceder a la emisión de certificación. | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[12 empty] | 4 | Aplicar encuesta de satisfaccion | Planificcion y Desarrollo
|  | Asignacián de armas y licencias oficiales | Porcentaje de saatisfaccion de la usuario del servicio. | N/D | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | 2. Sistemas de registro de expedientes (SISNA). | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[11 empty] | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 2 | Registro de expediente en sistema SISNA | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[11 empty] | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias | Dirección Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas.
[12 empty] | 4 | Aplicar encuesta de satisfaccion | Planificcion y Desarrollo
|  | Licenciamiento o emisión de licencias para armarias, campos de tiro, poligonos, blindaje de vehiculos y edificacion, talleres de reparacion. | Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios de solicitudes. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Control de Comercialización de Armas y Municiones.
|  |  | Porcentaje de saatisfaccion de la usuario del servicio. | N/D | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | Informe de encuesta | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 2 | Visitas de inspección. | Dirección Control de Comercialización de Armas y Municiones.
[12 empty] | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias. | Dirección Control de Comercialización de Armas y Municiones.
|  | Emision de certificacion a la Procuraduria de armarias, campos de tiro, poligonos, blindaje de vehiculos y edificacion, talleres de reparacion. | Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios de solicitudes. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de certificación. | Dirección Control de Comercialización de Armas y Municiones.
[12 empty] | 2 | Visitas de inspección. | Dirección Control de Comercialización de Armas y Municiones.
[12 empty] | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias. | Dirección Control de Comercialización de Armas y Municiones.
|  |  | Porcentaje de saatisfaccion de la usuario del servicio. | N/D | 90% | 75% | 80% | 85% | 90%
[12 empty] | 4 | Aplicar encuesta de satisfaccion | Planificcion y Desarrollo
|  | Sencibilizar a la cuidadania sobre los efectos del porte y tenencia de armas, asi como los beneficios del desarme | Cantidad de charlas impartidas a nivel nacional. | 64 | 200 | 76 | 35 | 46 | 43 | 1. Formularios de registro de participantes en el programa impartido. 2. Fotos y evidencias de la capacitación. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Capacitación y visitas de sencibilización de uso de armas armas y beneficios del desarme. | Oficina Técnica de Ejecución de Desarme.
|  | Emision de permisos de fuegos artificales. | 1. Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. 2. Satisfaccion de la usuario del servicio. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios de solicitudes. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Control y Regulación de Productos Pirotécnicos y Quimicos.
[12 empty] | 2 | Visitas de inspección.
[12 empty] | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias.
|  | Permisos para la importacion de productos pirotecnicos. | 1. Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. 2. Satisfaccion de la usuario del servicio. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios de solicitudes. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Control y Regulación de Productos Pirotécnicos y Quimicos.
[12 empty] | 2 | Visitas de inspección.
[12 empty] | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias.
|  | Permisos para la exportacion de productos pirotecnicos. | 1. Cantidad de licencias solicitados vs. Emitidas. 2. Satisfaccion de la usuario del servicio. | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 1. Formularios de solicitudes. | Viceministerio Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relaciones. | 1 | Recibir y verifar de solicitud de emision de licencia. | Dirección Control y Regulación de Productos Pirotécnicos y Quimicos.
[12 empty] | 2 | Visitas de inspección.
[12 empty] | 3 | Casos que proceden se emiten las licencias.
Gestión Migratoria y Naturalización | Regulada la permanencia de los extranjeros en el país |  | Porcentaje de solicitudes completadas en el tiempo estipulado según SLA | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro de los extranjeros naturalizados; | Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización | 1 | a) Recibir y registrar los expedientes de los candidatos. | 1. Viceministro de gestión migratoria y naturalización; 2. Directora de naturalización; 3. Técnico de atención al usuario; 4. Analista de trámites; 5. Auxiliares administrativos; 6. Mensajero interno y externo
|  |  | Porcentaje de Extranjeros naturalizados en cumplimiento de requerimientos normativos | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes estadísticos; |  | 2 | b) Revisar y analizar las documentaciones que forman parte de los requisitos necesarios.
|  |  | Porcentaje de personas con estatus migratorio regulado | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de revisión de expedientes; |  | 3 | c) Requerir la depuración de cada expediente.
|  |  | Cantidad de naturalizaciones privilegiadas registradas. | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Registro en el sistema SIREN; |  | 4 | d) Remitir al Poder Ejecutivo para decreto de naturalización.
[10 empty] | Control de libros internos; |  | 5 | e) Realizar acto de juramentación
[10 empty] | Estadísticas de extranjeros naturalizados |  | 6 | f) Certificar toda la documentación necesaria por el extranjero para fin de obtener documentación que acredita la nacionalidad.
|  | Certificaciones | Cantidad de solicitudes que cumplen con los requerimientos legales; | 850 | 800 | 100 | 225 | 250 | 250 | Solicitudes admitidas. | Viceministerio de Gestión Migratoria y Naturalización | 1 | a) Recibir y registrar las solicitudes. | 1. Viceministro de gestión migratoria y naturalización; 2. Directora de naturalización; 3. Técnico de atención al usuario; 4. Analista de trámites; 5. Auxiliares administrativos; 6. Mensajero interno
|  |  | Cantidad de certificaciones entregadas en plazo de cinco (5) días laborables. | 850 | 800 | 150 | 250 | 150 | 250 | Solicitudes registradas en el sistema SIREN. |  | 2 | b) Verificar la existencia o no de un expediente de naturalización.
[10 empty] | Certificados emitidos. |  | 3 | c) Evaluar los documentos depositados por el usuario.
[10 empty] | nformes estadísticos mensuales. |  | 4 | d) Elaborar la certificación.
[12 empty] | 5 | e) Contactar al usuario para el retiro de la certificación.
Seguridad de Interior | Programa de Gestión SISMAP Seguridad implementado | Elaboracion de políticas prevetivas de seguridad ciudadana | Porcentaje de elabacion de la politicas | N/D | 100% de las priorizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento de politicas aprobadas | Viceministerio de Seguridad de Interior | 1 | Formulacion de la politica | Ministerio de Administración Pública Ministerio de Interior y Policía Ministerio de la Presidencia - Viceministerio de Monitoreo de la Gestión Pública Dirección General de la Policía Nacional Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Alcaldía, Policía Municipal Ministerio Público Municipios Fronterizos: CESFRONT Municipios Costeros: Armada de la República Dominicana
[12 empty] | 2 | Validacion de la politica con los grupos de interes
[12 empty] | 3 | Implementacion de la politicas
|  |  | Tasa de seguridad ciudadana | 11.5 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | Boletin de CADSECI |  | 4 | Elaborar informe de resultados
| Monitoreo de los centros de expendio de bebidas alcoholicas con tecnología digital | Control de horarios de los centros de expendio de bebidas alcoholicas | Cantidad de centros de expendio de bebida alcoholica respetando los horario establecidos | 60% | P/D |  |  |  |  | Reportes del sistema tecnologico de monitoreo | Viceministerio de Seguridad de Interior - Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas | 1 | Diagnosticar los establecimento que incumplen con el horario de de expendio de bebidas alcoholica | Dirección de Tecnología de la información Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas
[12 empty] | 2 | Inspeccionar y notificar incumplimiento del horario de expendio de bebidas alcoholicas
[12 empty] | 3 | Realizar del establecmiento que mantienen el incumpliinto
[12 empty] | 4 | Dar segumiento a los estabcimiento cerrados
Ventanilla unica de servicios |  | Ventanilla Unica de Servicios | Porcentaje de servicios en linea | N/D | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Matriz Estadistica | Direccion Ventanilla Unica Institucional | 1 | Gestionar a los usuarios/ciudadanos los servicios de renovacion de permisos de porte y tenecia de armas a traves de los diferentes .gob del pais | Ventanilla Unica Institucional
|  |  | Porcetaje de servicios en ventanilla unica | 40% | 100% | 50% | 70% | 80% | 100% | Informe |  | 2 | Responder a las informaciones requeridas por los usuarios/ciudadanos de los servicios que ofrece el MIP con un chatbot a traves del whatsapp
|  |  | Porcenatje de satisfaccion de los usuarios | N/D | 90% | 70% | 80% | 85% | 90% | Informe de encuesta |  | 3 | Informar al usuario del status actualizado de su proceso a traves de la pagina web

## Eje 2 Plan Operativo
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
PLAN OPERATIVO ANUAL PRELIMINAR 2025
Eje Estratégico : La construcción comunitaria del orden.
Objetivo Estratégico: Garantizar la adopción de medidas necesarias para prevenir la violencia, asi como promover la cultura de paz, mediante la aplicación de programas involucrando las instituciones del sector público, sector privado, ONGs, organizaciones de la sociedad civil y otro tipo de agrupaciones
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | [11 empty] | 13
Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | DISTRIBUCION DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [5 empty] | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep |  |  | Oct-Dic
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Convivencia Ciudadana | Reducidos los conflictos en las zonas intervenidas de acuerdo a priorización | Población formada en valores para la convivencia y cultura de paz | % de personas formadas con relación a población objetivo en territorios | PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de Actividades realizadas. Videos. Fotografías. Listas de asistencia | Director de Convivencia y Cultura pacifica | 1 | Coordinar el diseño de la campaña comunicacional educativa en valores para fomentar una cultura pacífica, valores éticos y morales | Comunicaciones | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 2 | Diseñar el programa educativo y el material didáctico para fomentar una cultura pacífica, valores éticos y morales | Viceministerio de convivencia ciudadana | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 3 | Ejecutar talleres y charlas educativas para fomentar una cultura pacífica, valores éticos y morales | Comedores Económicos. Federaciones/Juntas de Vecinos. ONG's. Empresas. Asociaciones Empresariales | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 4 | Conformación del Departamento de Educación, Convivencia y Cultura Pacífica | RRHH, Tecnología | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2
[12 empty] | 4 | Implementar y dar seguimiento a las acciones ejecutadas a favor de la Estrategia Integral Nacional de Seguridad Ciudadana: Hablemos Convivencia | Viceministerio de convivencia ciudadana | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 5 | Diseñar y ejecutar el programa de formación de formadores | Infotep | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5
[12 empty] | 6 | Analizar, depurar y establecer el personal interno y externo que realiza la formación de la población | RRHH | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2
[12 empty] | 7 | Automatizar la programación y registro de información | Tecnología | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5
[12 empty] | 8 | Evaluar resultados, preparar ajustes y elevar propuestas para acuerdos interinstitucionales | Viceministerio de convivencia ciudadana | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
|  |  | Cantidad de personas formadas en el territorio nacional | 13740 | 20610 | 4000 | 6000 | 6610 | 4000 | Registros de asistencias / certificaciones |  | 9 | Gestionar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con instituciones públicas y privadas en beneficio de la instauración de una cultura de paz y convivencia pacífica. | Viceministerio de convivencia ciudadana | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 10 | Implementar y dar seguimiento a las acciones ejecutadas a favor de la Estrategia Integral Nacional de Seguridad Ciudadana, a nivel NACIONAL | Viceministerio de convivencia ciudadana | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
| Sistematizadas las denuncias ciudadanas | Denuncias recibidas los 365 días del año en horario 24/7 a través de todos los canales integrados y con respuesta efectiva | % de denuncias procesadas con cierre de caso con relación a denuncias recibidas | PD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de cumplimiento de actividades | Director de Convivencia y Cultura Pacifica | 1 | Diseñar, documentar y automatizar el proceso de recepción, seguimiento y monitoreo de denuncias ciudadanas | Tecnología | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5
[12 empty] | 2 | Evaluar, seleccionar e integrar coordinadores provinciales para recepción y seguimiento de la ejecución de denuncias, y participación en las Mesas Ciudadanas | RRHH | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2
|  |  | Cantidad de denuncias recibidas | 258 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | Informes de ejecución mensual |  | 3 | Realizar análisis profundo de datos para la elaboración y propuesta de políticas públicas | Tecnología | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
|  | Mediación de conflictos coordinadas vía la red de líderes comunitarios formados con habilidades de mediación. | % de conflictos resueltos con relación a conflictos reportados | PD | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Informes de ejecución mensual |  | 1 | 1) Identificar y capacitar líderes comunitarios adultos y juveniles que sirvan de mediadores y multiplicadores en temas que fomenten la prevención de la violencia y los hechos delictivos en provincias priorizadas. | Viceministerio de convivencia ciudadana | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
|  |  | Cantidad de casos mediados | 2028 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Informes de ejecución mensual |  |  | 1.1) El Seibo | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2
1.2) San Cristóbal | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5
1.3) Independencia | bar: Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8
1.4) Samaná | bar: Oct-Dic 10
1.5) Barahona | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
1.6) Bonao | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 2 | 2) Documentar e implementar los mecanismos para integrar el registro y seguimiento de las situaciones que requieren mediación hasta el cierre de caso. | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5
[12 empty] | 3 | 3) Dar continuidad al proceso de mediación en las provincias en las que ya se formaron líderes comunitarios | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
1) Santo Domingo Norte
1.1. Adultos
1.2. Jóvenes
2) San Francisco de Macorís
2.1. Adultos
2.2. Jóvenes
3) Santo Domingo Este
3.1. Adultos
3.2. Jóvenes
4) Nagua. Coordinador
4.1. Adultos
4.2. Jóvenes
5) San Pedro de Macorís
5.1. Adultos
5.2. Jóvenes
6) Santiago de los Caballeros
6.1. Adultos
6.2. Jóvenes
7) Barahona
7.1. Adultos
7.2. Jóvenes
8) La Vega
8.1. Adultos
9) Baní
9.1. Adultos
10) San Juan de la Maguana
10.1. Jóvenes
11) Espaillat
11.1 Jóvenes
12) Puerto Plata
12.1 Jóvenes
13) La Romana
13.1. Jóvenes
14) La Altagracia
14.1. Jóvenes
15) Sonto Domingo Oeste
15.1. Jóvenes
16) María Trinidad Sánchez
16.1. Adultos
17) La Vega (Cutupú). Coordinador
17.1. Adultos
18) Valverde, Coordinador
18.1. Adultos
18.2. Jóvenes
19) Azua
19.1. Jóvenes
20) Peravia
20.1. Jóvenes
[12 empty] | 4 | 4) Identificar y capacitar líderes comunitarios adultos y juveniles que sirvan de mediadores y multiplicadores en temas que fomenten la prevención de la violencia y los hechos delictivos en el resto de provincias | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
3.1.) Azua
3.2.) Bahoruco
3.3.) Dajabón
3.4.) Distrito Nacional
3.6.) Duarte
3.7.) Elías Piña
3.8.) Hato Mayor
3.9) Hermanas Mirabal
3.10) Montecristi
3.11) Monte Plata
3.12) Pedernales
3.13) San José de Ocoa
3.14) San Juan
3.15) Sánchez Ramírez
3.16) Santiago Rodríguez
4) Analizar funciones del cargo e integrar al Manual de Cargos Institucional
4.1. Talleres de trabajo con los Coordinadores designados para levantar sus requerimientos y establecer un Plan de Acción
4.2. Estandarizar materiales y programa de capacitación
5) Concluir el trabajo con grupos adultos y/o jóvenes y designar Coordinadores
1) Santo Domingo Norte
1.1. Seleccionar y designar coordinador
1.2. Retomar el programa
1.3. Informar y analizar resultados
2) San Francisco de Macorís
2.1. Seleccionar y designar coordinador
2.2. Retomar el programa
2.3. Informar y analizar resultados
3) Santo Domingo Este
3.1. Seleccionar y designar coordinador
3.2. Retomar el programa
3.3. Informar y analizar resultados
4) Nagua. Coordinador
4.1. Analizar y reestructurar territorio
4.2. Seguimiento y monitoreo
5) San Pedro de Macorís
5.1. Seleccionar y designar coordinador
5.2. Retomar el programa
5.3. Informar y analizar resultados
6) Santiago de los Caballeros
6.1. Seleccionar y designar coordinador
6.2. Retomar el programa
6.3. Informar y analizar resultados
7) Barahona
7.1. Seleccionar y designar coordinador
7.2. Retomar el programa
7.3. Informar y analizar resultados
8) La Vega
8.1. Seleccionar y designar coordinador
8.2. Retomar el programa y ampliar a jóvenes
8.3. Informar y analizar resultados
9) Baní
9.1. Seleccionar y designar coordinador
9.2. Retomar el programa y ampliar a jóvenes
9.3. Informar y analizar resultados
10) San Juan de la Maguana
10.1. Seleccionar y designar coordinador
10.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
10.3. Informar y analizar resultados
11) Espaillat
11.1. Seleccionar y designar coordinador
11.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
11.3. Informar y analizar resultados
12) Puerto Plata
12.1. Seleccionar y designar coordinador
12.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
12.3. Informar y analizar resultados
13) La Romana
13.1. Seleccionar y designar coordinador
13.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
13.3. Informar y analizar resultados
14) La Altagracia
14.1. Seleccionar y designar coordinador
14.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
14.3. Informar y analizar resultados
15) Sonto Domingo Oeste
15.1. Seleccionar y designar coordinador
15.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
15.3. Informar y analizar resultados
16) María Trinidad Sánchez
16.1. Seleccionar y designar coordinador
16.2. Retomar el programa y ampliar a jóvenes
16.3. Informar y analizar resultados
17) La Vega (Cutupú). Coordinador
17.1. Analizar y reestructurar territorio
17.2. Seguimiento y monitoreo
18) Valverde, Coordinador
18.1. Analizar y reestructurar territorio
18.2. Seguimiento y monitoreo
19) Azua
19.1. Seleccionar y designar coordinador
19.2. Retomar el programa y ampliar a jóvenes
19.3. Informar y analizar resultados
20) Peravia
20.1. Seleccionar y designar coordinador
21.2. Retomar el programa y ampliar a adultos
21.3. Informar y analizar resultados
Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables | Reducidos los conflictos en las zonas intervenidas de acuerdo a priorización | Estudios sobre vulnerabilidades y sectores vulnerabilizados | Cantidad de Informes publicados y divulgados | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informes publicados - Base de datos disponible al público - Registros de socializaciones | Dirección de Estudios Diagnósticos sectores vulnerabilizados | 1 | *Preparación TDR Estudio Diagnóstico V y SE | Viceministerio de Seguridad Preventiva en los sectores vulnerables
[12 empty] | 2 | Procesos con departamento compras Estudio Diagnóstico V y SE | Compras
[12 empty] | 3 | Revisión resultados grupos focales V y SE | Viceministerio de convivencia ciudadana
[12 empty] | 4 | Revisión resultados encuesta V y SE
[12 empty] | 5 | Publicación socialización de estudio V y SE
|  | Reportes explotación encuesta focalizados | Cantidad de Informes publicados | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes públicados | Dirección de Estudios Diagnósticos sectores vulnerabilizados | 1 | Planifiación
[12 empty] | 2 | Analisis cuantiativo
[12 empty] | 3 | Analisis cualitativo
[12 empty] | 4 | Redacción
[12 empty] | 5 | Revisión y Públicación digital | Direccion de Comunicación
|  | Mapa de las vulnerabilidades | Número de Herramienta operando | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Herramienta tecnológica funcionando e informes de documentación coplementario | Dirección de Estudios Diagnósticos sectores vulnerabilizados | 1 | Análisis integrado Encuesta sobre vulnerabilidades y CENSO Nacional | Enlace con Oficina Nacional de Estadísticas
[12 empty] | 2 | Especificaciones Técnicas de herramienta web | Viceministerio de convivencia ciudadana
[12 empty] | 3 | Proceso de Adquisición | Compras
[12 empty] | 4 | Evaluación de documentación y herramienta | Viceministerio de convivencia ciudadana
|  | Casas de Prevención | Cantidad de Casas operando | 1 | 10 |  | 3 | 3 | 4 | Informe Inspección y monitoreos de locaciones - Informes de cumplimiento de actividades | Dirección de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables | 1 | Reconceptualización de Casas de prevención
[12 empty] | 2 | Especificaciones técnicas
[12 empty] | 3 | Proceso de Adquisición inmuebles | Compras
[12 empty] | 4 | Capacitación Personal | Viceministerio de convivencia ciudadana
[12 empty] | 5 | Equipamiento y apertura
|  | Guías educativas de la prevención | Cantidad de Guías publicadas y divulgadas | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Guías publicadas | Dirección de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables | 1 | Planificación
[12 empty] | 2 | Mesas Interinstitucionales para identificación de fuentes de apoyo público y privado
[12 empty] | 3 | Elaboración, revisión y publicación digital
[12 empty] | 4 | Proceso de compras del entregable impreso | Compras Dirección de Comunicación
[12 empty] | 5 | Divulgación Material | Dirección de Comunicación
Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales | Reducidos los conflictos en las zonas intervenidas de acuerdo a priorización | Gobernaciones provinciales integradas en la implementación de políticas de prevención de violencia crímenes y delitos. | Cantidad de Gobernaciones provinciales integradas en la implementación de políticas de prevención, violencia, crímenes y delitos. | 31 | 31 | 5 | 10 | 10 | 6 | Minutas -Informe de las intervenciones | Dirección Coordinación Gobernaciones Provinciales | 1 | Gestionar las actividades de integración de las gobernaciones en la implementación de las políticas de prevención. | Dirección Coordinación Gobernaciones Provinciales
[12 empty] | 2 | Desarrollar capacitaciones para Eficientizar la gestión de las gobernaciones.
|  | Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género fortalecidas y en funcionamiento. | Porcentaje de mesas municipales asistidas técnicamente para su funcionamiento | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Dirección Coordinación Mesas Municipales | 1 | Coordinar las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género.
[12 empty] | 2 | Monitorear y evaluar el funcionamiento de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género
[12 empty] | 3 | Brindar asistencia técnica para el funcionamiento de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género.
[12 empty] | 4 | Gestionar la capacitación de la Policía Municipal.
[12 empty] | 5 | Elaborar Planes de Seguridad Ciudadana.
[12 empty] | 6 | Gestionar la captación, formación, incorporación y seguimiento de los jóvenes estudiantes de los barrios intervenidos a la Policía Auxiliar.
[12 empty] | 7 | Implementar y dar seguimiento a las acciones ejecutadas a favor de la Estrategia Integral Nacional de Seguridad Ciudadana, en la Región del Cibao (Santiago, La Vega, San Francisco,etc.).
|  | Fortalecimiento de la gestión de los cuerpos de bomberos a Nivel Nacional. | Porcentaje de estaciones de bomberos incluidas en el proceso de tecnificación. | PD | 30% | 5% | 10% | 10% | 5% | Informe de resultados | Dirección Coordinación de los Cuerpos de Bomberos | 1 | Coordinar la identificación de las necesidades actuales de los Cuerpos de Bomberos.
|  |  | Porcentaje de estaciones de bomberos incluidas en el proceso de capacitación. | PD | 25% | 5% | 5% | 10% | 5% |  |  | 2 | Gestionar con los ayuntamientos el fortalecimiento y tecnificación de los cuerpos de bomberos.
[12 empty] | 3 | Gestionar los trámites legales para incorporar el personal de los cuerpos de bomberos.

## Eje 3 Plan Operativo
MINISTERIO INTERIOR Y POLICIA
PLAN OPERATIVO ANUAL PRELIMINAR 2025
Eje Estratégico : Fortalecimiento Institucional y de los procesos Internos
Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad del desempeño misional e institucional, mediante la implementación de intervenciones eficientes y eficaces.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | [11 empty] | 13
Estrategia | Resultado efecto | Producto(s) | Indicador | Linea Base | Meta | DISTRIBUCION DE LA META |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | [5 empty] | Ene-Mar |  |  | Abr-Jun |  |  | Jul-Sep |  |  | Oct-Dic
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Normatizacion y estandarizacion de la gestion |  | Revision y Actualización del diseño y estructura organización y de puestos del MIP | Porcentaje de implementación del diseño organizacional | N/D | 100% | 30% | 30% | 30% | 10% | Resolución de aprobación del manual de organización y funciones y manual e cargos, Informes del proceso de implementación | Dirección de Planificación y Desarrollo | 1 | Gestionar la contratación de consultoría | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2
[12 empty] | 2 | Dar seguimiento a los trabajos de la consultoría | bar: Ene-Mar 2 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 2 | Gestionar la aprobación con el MAP del nuevo diseño organizacional y manual de cargos del MIP | bar: Abr-Jun 4 to Jul-Sep 7
[12 empty] | 3 | Implementar el nuevo diseño organizacional | bar: Jul-Sep 7 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 4 | Dar seguimiento al proceso de implementación del nuevo diseño organizacional y manual de cargos | bar: Jul-Sep 7 to Oct-Dic 12
|  |  | Porcentaje de implementación del manual de cargos y perfiles de puestos | [8 empty] | 5 | Evaluar implementacion | bar: Jul-Sep 9 to Oct-Dic 12
|  | Elaboración del Plan Operativo Anual 2026. | Cantidad de Planes Operativos aprobados. | 1 | 1 |  |  |  | 1 | POA Aprobado por la MAE | Analistas de Planificación | 1 | Definir metodología para la formulación del POA 2026. | bar: Abr-Jun 6
[12 empty] | 2 | Gestionar la elaboración de los materiales de apoyo. | bar: Abr-Jun 6
[12 empty] | 3 | Consolidar Plan de Trabajo para levantamiento del POA con las diferentes unidades del MIP. | bar: Abr-Jun 6
[12 empty] | 4 | Consolidar matriz POA preliminar. | bar: Jul-Sep 7
[12 empty] | 5 | Gestionar aprobación de matriz POA 2026 definitiva. | bar: Jul-Sep 8
|  | Formulación Presupuestaria del MIP. | Cantidad de Presupuesto formulado en la fecha establecida. | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Estructura programática aprobada; Presupuesto Aprobado. | Analistas de Presupuesto | 1 | Revisar y/o actualización estructura programática. | Director Financiero | bar: Jul-Sep 8
[12 empty] | 2 | Aprobar y registrar en SIGEF el presupuesto formulado. | bar: Jul-Sep 8
[12 empty] | 3 | Registrar la ejecución del presupuesto físico-financiero. | bar: Jul-Sep 8
|  | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2026. | Cantidad de PACC publicado en el Portal institucional en la fecha establecida. | 1 | 1 |  |  | 1 |  | PACC aprobado y publicado en DGCP | Analistas de Presupuesto | 1 | Codificar los insumos por rubro. | bar: Jul-Sep 9
[12 empty] | 2 | Cargar en el formulario SNFCC.F.053 de la DGCP los insumos para el cumplimiento de las actividades de cada área. | bar: Jul-Sep 9
[12 empty] | 3 | Gestionar aprobación, revisión y en carga en el sistema. | Encarga del Depto. de Compras y Contrataciones | bar: Oct-Dic 12
|  |  |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Compras. | bar: Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
|  | Elaboración y revisión de los Informes Trimestrales de Monitoreo de los Planes y su ejecución. | Cantidad de informes de monitoreo realizados. | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Informes de monitoreo POA; Informes de Monitoreo PEI; Informes OAI; Informes Políticas Transversales Reportes de cumplimiento | Analistas de Planificación | 1 | Monitorear el cumplimiento de los Planes Operativos de cada unidad ejecutora.
[12 empty] | 2 | Elaborar borrador del informe de monitoreo trimestral consolidado. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 3 | Gestionar la publicación del informe. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
|  |  | Cantidad de informes para transparencia publicados. | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 | Elaborar y remitir los informes a la OAI. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
|  |  | Cantidad de informes de desempeño físico-financiero. | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Informes de desempeño presupuestario Reporte IGP | Analistas de Planificación | 1 | Registrar la ejecución de la meta física programada. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 2 | Elaborar informe del desempeño presupuestario. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
|  | Informe de evaluación interna de procesos mediante auditoria de calidad y anti soborno | Porcentaje de procesos auditados del Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Antisobono) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de Auditoria Interna | Encargada de Calidad | 1 | Planificar las auditorias | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 2 | Formación del equipo auditor | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 3 | Elaboración del cronograma de auditoria | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 4 | Ejecución de auditorias internas | Equipo Auditor | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 6; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 5 | Análisis de Hallazgos | Equipo Auditor | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 6; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 6 | Coordinar la revisión del sistema por el Órgano de Gobierno y la Alta Dirección
[12 empty] | 5 | Coordinar la auditoria externa
[12 empty] | 6 | Elaboración y entrega de informe de auditoria | Equipo Auditor | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 6; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 7 | Solicitud de acción correctiva | Encargada de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 6; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 8 | Revisión por el Órgano de Gobierno y la Alta Dirección | Director Planificación y Desarrollo/ Encargada de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 6; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 9 | Gestionar la auditoria externa de recertificación | Equipo Auditor | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable/Financieros | bar: Abr-Jun 4
|  | Informe de seguimiento Plan de Acción Evaluación del Desempeño Institucional | Porcentaje de las acciones completadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de seguimiento Plan de Acción Evaluación del Desempeño Institucional | Enlace EDI (Director Planificación y Desarrollo) | 1 | Conformación del Equipo Técnico del EDI | Director Planificación y Desarrollo/ Encargada de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1
[12 empty] | 2 | Socialización de la metodología EDI | Director Planificación y Desarrollo/ Encargada de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1
[12 empty] | 3 | Elaboración Plan de Acción | Equipo Técnico/Encargada de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 4 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas. | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 5 | Elaboración y revisión del Informe de seguimiento | Encargada de Calidad/Director Planificación y Desarrollo/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 6 | Asesoría y apoyo en los hitos de las políticas transversales | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 7 | Recolección de evidencias | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 8 | Solicitud carga de evidencia a Órganos Rectores | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 9 | Monitoreo de los Indicadores de Desempeño Institucional (IDI) | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
|  | Informe Monitoreo Carta Compromiso al Ciudadano | Porcentaje de evaluación Carta Compromiso al Ciudadano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe Monitoreo Carta Compromiso al Ciudadano | Encargada de Calidad | 1 | Monitoreo de los atributos comprometidos | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 2 | Trámite de las quejas y sugerencias por cada una de las vías comprometidas | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 3 | Seguimiento a las áreas de mejoras ante las quejas y sugerencias, y comentarios a partir de las encuestas de satisfacción | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 4 | Coordinar la evaluación externa de la Carta Compromiso al Ciudadano | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Oct-Dic 11
|  | Autodiagnóstico Marco Común de Evaluación (CAF) | Cantidad de pilares evaluados | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Autodiagnóstico CAF | Encargada de Calidad | 1 | Realizar el autodiagnóstico CAF | Comité de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 6
[12 empty] | 2 | Recopilar evidencias | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 6
[12 empty] | 3 | Subir las evidencias | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Abr-Jun 6
|  | Informe de Cumplimiento Plan de Mejora CAF | Nivel de avance del Plan de Mejora CAF | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de Mejora CAF | Encargada de Calidad | 1 | Evaluar las áreas de mejoras | Comité de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Jul-Sep 7
[12 empty] | 2 | Elaborar Plan de Acción | Comité de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Jul-Sep 8
[12 empty] | 3 | Elaborar Informe | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Jul-Sep 7; Oct-Dic 11
|  | Informe de Implementación del Sistema de Control Interno Instruccional | Nivel de implementación del SCII | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe del SCII | Encargada de Calidad | 1 | Seguimiento a la elaboración de documentación | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 2 | Carga de evidencias | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 3 | Carga del informe | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
|  | Informe de cumplimiento de las políticas transversales | Nivel de cumplimiento de las políticas transversales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe Políticas Transversales | Encargada de Calidad | 1 | Seguimiento al cumplimiento de los hitos | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
[12 empty] | 2 | Preparación del informe | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable
|  | Postulación al Premio Nacional a la Calidad del Sector Público Dominicano (PNC). | Medalla otorgada |  | 1 |  |  |  | 1 | Medalla | Encargada de Calidad | 1 | Gestionar la postulación | Encargada de Calidad/Analista de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 2 | Preparación de la memoria de postulación | Comité de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Abr-Jun 4
[12 empty] | 3 | Compilación de evidencias | Comité de Calidad | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Ene-Mar 1 to Abr-Jun 4
[12 empty] | 4 | Participación en la premiación | Ministro/Director Planificación y Desarrollo | [12 empty] | Humanos/Tecnológicos/Material gastable | bar: Oct-Dic 12
|  | Boletines estadísticos institucionales | Boletines estadísticos institucionales elaborados | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | Boletines elaborados | Técnico Estadística | 1 | Diseñar arquitectura de base de datos institucional | Analista de informática | bar: Ene-Mar 2
[11 empty] | Encargado de estadísticas | 2 | Adquisición de licencias de software para base de datos | bar: Ene-Mar 3
[11 empty] | Encargado de estadísticas | 3 | Capacitación del personal técnico | Encargado capacitación | bar: Ene-Mar 3 to Abr-Jun 4
[11 empty] | Técnico Estadística | 4 | Recopilación de datos estadísticos institucionales
[11 empty] | Analista de estadísticas | 5 | Elaboración boletín de datos estadísticos institucionales trimestral | bar: Ene-Mar 1; Abr-Jun 4; Jul-Sep 7; Oct-Dic 10
[11 empty] | Analista de estadísticas | 6 | Elaboración boletín de datos estadísticos institucionales anual | bar: Ene-Mar 1
[11 empty] | Encargado de estadísticas | 7 | Presentación boletín de datos estadísticos institucionales | bar: Ene-Mar 1; Abr-Jun 4; Jul-Sep 7; Oct-Dic 10
[11 empty] | Analista de estadísticas | 8 | Diseño de encuestas satisfacción clientes/usuarios internos y externos | bar: Abr-Jun 4
[11 empty] | Técnico Estadística | 9 | Aplicación de encuestas sobre satisfacción clientes/usuarios internos y externos | bar: Abr-Jun 5 to Abr-Jun 6
[11 empty] | Analista de estadísticas | 10 | Elaboración informe satisfacción clientes/usuarios internos y externos | bar: Abr-Jun 6
[11 empty] | Encargado de estadísticas | 11 | Presentación informe satisfacción clientes/usuarios internos y externos | bar: Jul-Sep 7
|  | Fortalecimiento del departamento de igualdad de género y sus mecanismos de articulación. | Porcentaje de cumplimiento con la Política Transversal de Género. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Cronograma de actividades; 2) Listados de asistencia; 3) Informes elaborados; 4) Invitaciones a las actividades recibidas; 5) Correos electrónicos; 6) Fotos; 7) Minutas; 9) Reporte trimestral del SISCOMPRAS o Reporte DGCP; 10) Política Institucional de Género elaborada; 11) Política de Derechos Humanos elaborada; 12) Relación de Empleados sensibilizados en DDHH vs número de empleados por cada grupo ocupacional. | Encargada Dpto. Igualdad de Género | 1 | Desarrollar actividades vinculadas a la igualdad de género en el MIP.
[12 empty] | 2 | Representar al MIP en actividades interinstitucionales y de organismos internacionales relacionados con la equidad de género.
[12 empty] | 3 | Elaborar el diagnostico y la Política Institucional de Género. | bar: Oct-Dic 12
[12 empty] | 4 | Elaborar Plan o Política Institucional de Derechos Humanos. | bar: Jul-Sep 8 to Jul-Sep 9
[12 empty] | 5 | Gestionar jornada de sensibilización de empleados en Derechos Humanos. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 6 | Gestionar con la colaboración de la Dir. RRHH la formación en enfoque de género a los colaboradores del MIP. | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 7 | Realizar reuniones periódicas del Comité de TransversalIzación de Género. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 8 | Elaborar y remitir el informe de avances de implementación del Plan de Igualdad y Equidad de Género (PLANEG). | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 9 | Gestionar en colaboración con el Dpto. de Compras y Contrataciones el porcentaje de compras realizadas a MIPyMES mujer. | bar: Ene-Mar 1; Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
Fortalecimiento de la Gestión humana |  | Desarrollo y aplicación del sistema de reclutamiento y selección del personal. | Cantidad del personal reclutado por concursos según la normativa vs total del personal definitivo o temporero. | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1) Pruebas Técnicas y Psicométricas aplicadas; 2) Informes realizados 3) Copia circular remitida; 4) Correos electrónicos remitidos. 5) Publicación de concursos; 6) Registro de participantes; 7) publicación de las fases del concurso. 9) Presentaciones en PowerPoint; 10) Fotografías de la actividad. 11) Comunicación remitida al MAP; 12) Comunicación autorizada y recibida del Ministro del MIP. | DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | 1 | Coordinar la difusión y ejecución de los concursos para las vacantes y/o ascensos, según la normativa. | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 2; Abr-Jun 4 to Abr-Jun 5; Jul-Sep 7 to Jul-Sep 8; Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 2 | Ejecutar el reclutamiento del personal definitivo o temporero.
[12 empty] | 3 | Gestionar la aplicación de pruebas técnicas y psicométricas al personal del Mip y/o nuevo ingreso.
[12 empty] | 4 | Organizar el desarrollo de las actividades de Inducción para el nuevo personal del MIP.
[12 empty] | 5 | Gestionar los movimientos de los servidores de carrera administrativa (promociones, traslados definitivos, comisiones de servicio y licencias) | bar: Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
[12 empty] | 6 | Gestionar los movimientos del personal interno del ministerio.
[12 empty] | 7 | Gestionar la ejecución del procedimiento para las pasantías requeridas al MIP. | bar: Ene-Mar 3 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 8 | Ejecutar el levantamiento de las vacantes por Áreas | bar: Abr-Jun 4 to Jul-Sep 7
|  | Gestión de compensación y beneficios laborales | Porcentaje de empleados que reciben beneficios laborales. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1) Formulario de inclusión; 2) Formulario solicitud de servicio; 3) Comunicación de descuento; 4) Solicitud; 5) Carta de referimiento; 6) Factura Plaza de la Salud. 7) Manual de Cargos; 8) Estructura Organizacional; 9) Perfiles de puestos elaborados; 10) Acuse de recibo de perfiles a los servidores; 11) Documentación gestión revisión de políticas de beneficios; 12) Política aprobada y divulgada; 13) Listado de personal con prestamos 14) Correo electrónico. | Dpto. Organización del Trabajo y Compensación | 1 | Gestionar los Seguros de Salud Básico, Complementario y Plaza de la Salud a los servidores del MIP.
[12 empty] | 2 | Gestionar el subsidio por Maternidad y Lactancia
[12 empty] | 3 | Gestionar el registro de las Licencias Médicas en la TSS
[12 empty] | 4 | Actualizar políticas y procedimientos sobre recursos humanos en consonancia con la ley 41-08 de función pública. | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
|  | Gestión de las evaluaciones del desempeño por resultados del personal del MIP. | Porcentaje de las unidades de la institución que aplican la evaluación del desempeño a su personal. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1) Convocatoria de Inducción 2) Manual de formación de formulario de evaluación 3) Formularios de acuerdos de desempeño institucional; 4) Documentación gestión revisión de políticas de beneficios; 5) Política aprobada y divulgada; 6) Correo electrónico 7) Políticas de evaluación de desempeño institucional; 8) Reportes del sistema de evaluación por desempeño. | Dpto. Evaluación del Desempeño y Capacitación | 1 | Gestionar inducción de capacitación al personal de nuevo ingreso con la colaboración del Ministerio de Administración Pública (MAP)
[12 empty] | 2 | Gestionar el proceso de acuerdo de desempeño a los servidores del Ministerio. | bar: Ene-Mar 1 to Abr-Jun 4
[12 empty] | 3 | Gestionar el proceso de evaluación de desempeño a los servidores del Ministerio. | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
|  | Nominas de empleados actualizadas conforme novedades. | Porcentaje de nominas emitidas y cargadas al SASP oportunamente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Comunicación firmada por el Ministro; 2) Comunicación enviada a la Dirección Jurídica 3) Registro en el Sistema SASP; 4) Acciones firmadas 5) Copia de la comunicación recibida 6) Formulario de solicitud de elaboración de carnets 7) Listado de acciones de inclusión y exclusión 8) Señalización de las licencias; 9) Reporte de registro en el Sistema SASP; 10) Acción firmada; 11) Reporte de archivo | Encargad0 (a) de Registro, Control y Nomina | 1 | Gestionar las inclusiones y exclusiones de las nóminas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
[12 empty] | 2 | Gestionar los cambios de designación y reajuste salarial de los servidores en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
[12 empty] | 3 | Mantener actualizados los procesos del personal en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) y el Portal de Transparencia.
[12 empty] | 4 | Gestionar los traslados de los servidores públicos del ministerio.
[12 empty] | 5 | Gestionar la remisión de los movimientos efectuados mensualmente al área financiera para ser procesados y cargados en la nómina.
|  | Carnetizacion de personal | Porcentaje de carnet entregados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Elaborar los carnet de los colaboradores de nuevo ingresos y con cambios en el puesto
|  | Ejecución de la gestión de relaciones laborables y sociales de los servidores del MIP | Porcentaje de los procesos de pagos de indemnizaciones y derechos adquiridos tramitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Encuesta de Clima aplicada 2) Plan de acción Clima 3) Comunicaciones; 4) Correos Electrónicos; 5) Informes de sanciones disciplinarias (Amonestaciones); 6) Cronograma de actividades sociales Y de responsabilidad social; 7) Fotografías actividades sociales y de responsabilidad social; 8) Listados de asistencias actividades; 9) Minutas reuniones de la ASP; 10) Plan de acción de la ASP. 11) Expedientes de pago indemnizaciones y/o derechos adquiridos | DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES | 1 | Gestionar el proceso de los pagos de las indemnizaciones y derechos adquiridos.
[12 empty] | 2 | Gestionar y promover actividades de responsabilidad social a través del MIP | bar: Ene-Mar 3; Abr-Jun 6; Jul-Sep 9; Oct-Dic 12
|  |  | Porcentaje de faltas al régimen ético disciplinario canalizadas | P/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3 | Gestionar y velar por el cumplimiento de las resoluciones alternativas de conflictos y prevención de comportamientos no éticos.
|  |  | Porcentaje de procesos de pensiones por antigüedad tramitados | P/R | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Gestionar la aplicación de la encuesta de clima laboral establecida por el Ministerio de Administración Pública (MAP)/Mejora de la calidad de Vida Laboral. | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
[12 empty] | 5 | Gestionar los procesos de Pensiones (por antigüedad o por enfermedad).
[12 empty] | 6 | Gestionar el plan de relaciones sociales para los empleados del MIP.
[12 empty] | 7 | Gestionar y velar por el cumplimiento de las funciones y actividades de la Asociación de Servidores Públicos (ASP)
|  | Implementación del sistema de seguridad y salud laboral (SISTAP). | Porcentaje de las unidades ejecutoras con el riesgo evaluado. | 3 áreas fueron evaluadas | 10 áreas evaluadas | 3 | 3 | 3 | 4 | 1) Listados de participantes; 2) Minutas reuniones; 3) Registros; 4) Reportes de accidentes laborales; 5) Base de datos de accidentes registrados actualizada; 6) Informes varios. |  | 1 | Desarrollar el Sistema de Seguridad y salud Laboral.
[12 empty] | 2 | Gestionar el proceso de Riegos Laborales por accidentes y/o enfermedad profesional.
Efientizacion de la gestión administrativa y financiera. | Asegurada la continuidad de las operaciones del MIP | Servicios Generales | 1. % de solicitudes de servicios generales respondidas satisfactoriamente (completas y a tiempo) | N/E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | % de los procesos administrativos y financieros controlados bajo sistema ERP | 1-Dirección Financiera 2-Dirección Administrativa 3-Dirección de Tecnología |  | 1- Detección de necesidades 2-Diagnóstico 3-Identificación de herramientas idóneas 4-Lanzamiento de proceso de compra 5-Adquisición de ERP 6-Implementación de ERP 7-Capacitación a personal 8-Puesta en marcha | Todas las áreas del Ministerio
|  | Distribución del anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2025 | Anteproyecto de presupuesto institucional realizado oportumente | 1 |  |  | 1 |  |  | Documento del Anteproyecto | Departamento Ejecución Presupuestaria | 1 | Recopilar informaciones | analista de presupuesto | bar: Jul-Sep 7
[12 empty] | 2 | Proyectar recursos incluidos en POA y PACC | analista de presupuesto | [12 empty] | pc, internet, documentación, impresora | bar: Jul-Sep 8 to Jul-Sep 9
[12 empty] | 3 | Cargar el anteproyecto de presupuesto de la Actividad Central e Instituciones del MIP. | analista de presupuesto | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 11
[12 empty] | 4 | Enviar a DIGEPRES a través del sistema. | analista de presupuesto | bar: Oct-Dic 12
|  | Distribución administrativa del presupuesto. (Cuota Presupuestaria) | Distribución administrativa realizada a tiempo | 1 |  |  | 1 |  |  | Registro en el SIGEF. | Departamento Ejecución Presupuestaria | 1 | Aprobar la distribución administrativa de las Unidades Organizativas e Instituciones del MIP. | analista de presupuesto | bar: Ene-Mar 1
|  | Realización de las modificaciones presupuestaria validadas. | Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes de las modificaciones. | Departamento Ejecución Presupuestaria | 1 | Revisar y validarlas modificaciones mensuales solicitadas por las Unidades Organizativas e Instituciones del MIP. | analista de presupuesto
|  | Programación de la ejecución presupuestaria. | Cantidad de programaciones realizadas | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes de las programaciones. | Departamento Ejecución Presupuestaria | 1 | Programar las cuotas de compromiso primer trimestre. | analista de presupuesto | bar: Ene-Mar 1 to Ene-Mar 3
[12 empty] | 2 | Programar las cuotas de compromisos Segundo trimestre. | bar: Abr-Jun 4 to Abr-Jun 6
[12 empty] | 3 | Programar las cuotas de compromiso tercer trimestre. | bar: Jul-Sep 7 to Jul-Sep 9
[12 empty] | 4 | Programarlascuotasdecompromisocuartotrimestre. | bar: Oct-Dic 10 to Oct-Dic 12
|  | Reprogramación de la ejecución presupuestaria. | Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por el marco normativo del presupuesto (DGPLT/CP) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Reporte del IGP DGPLT/CP. | Departamento Ejecución Presupuestaria | 1 | Registrar en SIGEF las reprogramaciones de cuotas solicitadas de los programas. | analista de presupuesto
|  | Ejecución del presupuesto anual. | Nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestaria en el portal de transparencia. | 1 | 100% |  |  | 100% |  | 1) Informes del sistema (SIGEF); 2) Libramiento elaborado; 3) Expedientes de pagos; 4) Informes realizados. | Departamento Ejecución Presupuestaria | 1 | Programar la carga de cuotas en el sistema SIGEF trimestralmente | bar: Ene-Mar 1; Abr-Jun 4; Jul-Sep 7; Oct-Dic 10
[12 empty] | 2 | Ejecutar la partida presupuestaria según el objeto del gasto en cumplimiento de los compromisos del MIP.
[12 empty] | 3 | Procesar transferencias presupuestarias a las distintas instituciones según el gasto (Ayuntamientos, Bomberos del país y gobernaciones).
|  | Registro, control, reguardo, fiscalización y descargo de los activos fijos del MIP. | Porcentaje de las áreas ejecutoras con activos fijos adecuados acorde a sus necesidades. | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1) Órdenes de compras; 2) Conduces; 3) Facturas; 4) Certificaciones; 5) Registros del SIAB; 6) Libros de Excel; 7) Circulares; 8) Inventarios realizados; 9) Inventarios impresos; 10) Formulario de descargo; 11) Formulario de reparación. | Departamento de activo fijo | 1 | Controlar el ingreso de activos fijos adquiridos por el MIP. | Técnico activo fijo
[12 empty] | 2 | Gestionar el proceso de descargo de activos fijos.
[12 empty] | 3 | Sanear y reclasificar las cuentas de los activos fijos.
[12 empty] | 4 | Coordinar inventarios periódicos de todos los activos fijos del Ministerio.
|  | Optimización de la Gestión de Contabilidad. | Porcentaje de movimientos financieros registrados a través de los sistemas contables. (SIGEF, ADM21) | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Registros financieros; 2) Conciliaciones bancarias; 3) Informes y reportes financieros. 4) Certificaciones de impuestos de los proveedores; 5) Registro de facturas en el sistema ADM-21; 6) Emisión de expedientes a los departamentos de Presupuesto o Tesorería. 7) Declaraciones de impuestos (IR-3, IR-17, IT-1,606, 607; 8) Certificaciones de impuestos a los proveedores y prestadores de servicios. 9) Balanza de comprobación; 10) Estados Financieros; 11) Estados Financieros para su publicación según normativa. | Departamento Contabilidad | 1 | Gestionar las operaciones contables de la institución. | Analista de contabilidad
[12 empty] | 2 | Gestionar el proceso de pago de las cuentas por pagar. | Analista de contabilidad
[12 empty] | 3 | Gestionar las retenciones de impuestos. | Analista de contabilidad
[12 empty] | 4 | Coordinar la elaboración de los estados financieros. | Analista de contabilidad | bar: Ene-Mar 1; Jul-Sep 7
[12 empty] | 5 | Administrar la reposición del fondo reponible. | Analista de contabilidad | bar: Ene-Mar 1; Abr-Jun 4; Jul-Sep 7; Oct-Dic 10
[12 empty] | 6 | Escanear y reclasificar las cuentas contables del MIP. | Analista de contabilidad
|  | Optimización de la Gestión de Tesorería Institucional MIP. | Porcentaje de cumplimiento en el registro de las recaudaciones por cada unidad ejecutora100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Reportes del sistema SISNA, SIRITE y archivos de Tesorería; 2) Reporte de Ingresos por captación directa; 3) Reporte del sistema ADM21; 4) Registros del libro; 5) Copias de remisiones; 6) Copias de los cheques. | Departamento Tesorería | 1 | Coordinar y controlar el manejo de los recursos financieros y recaudaciones. | encargada
[12 empty] | 2 | Monitorear los movimientos financieros realizados en base a las recaudaciones. | encargada
[12 empty] | 3 | Elaborar cheques de pagos de los compromisos de la Institución. | Analista de tesorería
[12 empty] | 4 | Controlar la entrada de ingresos por vía caja general del MIP. | Analista de tesorería
[12 empty] | 5 | Gestionar la entrega de cheques institucionales. | Analista de tesorería
[12 empty] | 6 | Procesar las solicitudes de viáticos Institucionales. | Analista de tesorería
|  | Fiscalización de las asignaciones y liquidaciones del Presupuesto Institucional designado para las Gobernaciones Provinciales y Cuerpos de Bomberos. | Porcentaje de Cuerpos de Bomberos que realizan liquidación de los gastos | N/A | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 1) Liquidaciones de fondos de las Gobernaciones Provinciales y Cuerpos de Bomberos; 2) Reportes elaborados de los análisis a las liquidaciones de fondos y verificados por la UAIC; 3) Documento de capacitaciones impartidas. 4) Listados de asistencia y soporte vía medios electrónicos (email, WhatsApp y llamadas). 5) Solicitudes recibidas para los procesos de aperturas, cambio de firma y modificaciones bancarias. | Departamento Fiscalización de los Fondos Transferidos | 1 | Fiscalizar las liquidaciones de los fondos asignados provenientes de las Gobernaciones. | Analista de Fiscalización
[12 empty] | 2 | Fiscalizar las liquidaciones de los fondos asignados provenientes de los Cuerpos de Bomberos. | Analista de Fiscalización
[12 empty] | 3 | Dar seguimiento a los procesos contables llevados a cabo por las Gobernaciones Provinciales y los Cuerpo de Bomberos. | encargada
[12 empty] | 4 | Gestionar los tramites de solicitudes de cuentas bancarias gubernamentales para las Gobernaciones Provinciales y Los Cuerpo de Bomberos. | Analista de Fiscalización
[12 empty] | 5 | Coordinar levantamientos periódicos, así como impartir talleres contables a las Gobernaciones Provinciales y Los Cuerpo de Bomberos. | encargada
Sistema de información e infraestructura tecnología |  | P.17.3: Programación e implementación de sistemas, programas y aplicaciones | IP.17.3.1: Porcentaje de logros del diseño técnico de los sistemas requeridos. | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Documentos físicos o digitales, Informes y correo electrónicos; 2) Documentos y controles implementados; 3)Documentos y controles implementados y Portal Institucional. 4) Documentos y controles implementados y Portal Institucional. | Departamento Desarrollo e Implementación de Sistemas |  | 1) Diseñar e implementar los sistemas requeridos por la institución. | Luz Vidal
|  |  | IP.17.3.2: Porcentaje de avance en la implementación de los sistemas diseñados. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | IP.17.3.3: Plataforma del portal Institucional. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2) Diseñar e implementar la nueva versión del portal institucional.
|  |  | IP.17.3.4: Plataforma del portal de la OAI. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3) Diseñar e implementar la nueva versión del portal de la OAI.
|  | P.17.2: Soportes técnicos a usuarios de las TICs. | IP.17.2.1: Índice de implementación de SLA. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Informes de implementado las SLA; 2) Informes del sistema de activos; 3) Informe del sistema de Mesa de ayuda de encuestas de satisfacción; 4) Consultas directas en la base de datos. | Departamento Administración Servicios TIC |  | 1) Gestionar el proceso de implementación de SLA.
|  |  | IP.17.2.2: Indice de integración de activos técnologicos. | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Informes de implementado las SLA; |  |  | 2) Gestionar el proceso de integración de activos técnologicos.
|  |  | IP.17.2.3: Índice de logro del etiquetado de activos. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2) Informes del sistema de activos; |  |  | 3) Gestionar el proceso de integración del etiquetado de los activos tecnológicos.
|  | P.17.2: Soportes técnicos a usuarios de las TICs. | IP.17.2.4: Porcentaje de logro de implementación indicadores de ITIL. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3) Informe del sistema de Mesa de ayuda de encuestas de satisfacción; |  |  | 4) Gestionar la implementación de los indicadores basados en ITIL.
|  |  | IP.17.2.5: Índice de Implementación de Cuestionario de Satisfacción. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4) Consultas directas en la base de datos |  |  | 5) Gestionar el proceso de evaluación de satisfacción.
|  | P.17.1: Seguridad y uso adecuado de las Tics. | P.17.1.1: Índice de implementación de políticas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Las políticas elaboradas e implementadas; 2) Permisos creados. 3) Listado de correos creados; 4) Listado de correos eliminados; 5) Listado de usuarios creados; 6) Listado de usuarios eliminados; 7) Técnicas de seguridad desarrolladas e implementadas. 8) Backup sistema automático instalado; 9) Sistema de control de acceso instalado. 10) Plan de análisis de riesgo elaborado; 11) Correos, minutas, informes. | Departamento de Seguridad y Monitoreo TICs |  | 1) Diseñar e implementar las políticas de ciberseguridad. | Luís Roberto Yépez
|  |  | P.17.1.2: Índice de implementación de Centro de Monitoreo Continuo | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 2) Diseñar e implementar Centro de Monitoreo continuo
|  |  | P.17.1.3: Índice de capas defensivas contra amenazas cibernéticas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 3) Implementar capas defensivas contra amenazas cibernéticas
|  |  | P.17.1.4: Índice de Implementación de Network Operativos Center |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 4) Implementar y desarrollar el NOC (Network Operaciones Center).
|  | P.17.1: Seguridad y uso adecuado de las TICs. | P.17.1.5: Índice de Implementación de Security Operación Center. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 5) Implementar y desarrollar el SOC (Security Operaciones Center)
|  |  | P.17.1.6: Índice de implementación de evaluación de riesgos de Ciberseguridad. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 6) Gestionar e Implementar Evaluación de Riegos de Ciberseguridad.
|  | P.17.4: Funcionamiento de la infraestructura y las redes de las TICs. | IP.17.4.1: Índice de implementación datacenter principal del MIP. | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Informes donde se verifique la contratación e implementación del nuevo datacenter alterno del MIP; | Departamento Operaciones TIC. |  | 1) Ejecutar y dar cumplimiento a las acciones para el logro del indicador ITICGE vinculado al IDI. | Lennin Vantroid
|  |  | IP.17.4.2: Índice de implementación datacenter alterno del MIP. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Informes donde se verifique la contratación e implementación del nuevo datacenter alterno del MIP; |  |  | 2) Diseñar, adquirir, implementar y poner en funcionamiento el nuevo datacenter principal del MIP.
|  |  | IP.17.4.3: Índice de logro implementación de DRP/BCP. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Informes donde se verifique la elaboración, aprobación e implementación de los documentos (procedimientos) relativos a "Recuperación de Desastres" (DRP) y "Continuidad del Negocio" (BCP) del MIP. |  |  | 3) Disenar,construir, aprobar y poner en funcionamiento los documentos (procedimientos) relativos a "Recuperación de Desastres" (DRP) y "Continuidad del Negocio" (BCP) del MIP.
|  |  | IP.17.4.4: Índice de recuperación de desastres en torno a las métricas del RTO y el RPO. |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Backup realizados y restauraciones en ambientes de prueba. |  |  | 4) Administrar y salvaguardar las Bases de Datos y los distintos archivos catalogados de importancia para la institución.
|  |  | IP.17.4.5: Porcentaje de lo planificado con respecto a lo ejecutado en cuanto a capacitaciones al personal de infraestructura |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1) Entrenamientos, cursos, seminarios y talleres de capacitación realizados. Certificados obtenidos por las capacitaciones |  |  | 5) Encaminar iniciativas para la capacitación del personal del departamento en las tecnologías emergentes del mercado y su posible implementación en el ministerio
Imagen y posicionamiento institucional |  | Prensas | Porcentaje Actividades Requeridas Realizadas Relativas Departamento de Prensa (Notas de prensa / Coberturas / Difusión y Monitoreo / Síntesis informativa / Producción Programas Especiales) | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Monitoreo | Comunicación y Prensa | 1 | Determinar naturaleza actividades prensa
[12 empty] | 2 | Organizar las actividades de prensa a realizar
[12 empty] | 3 | Realizar actividades de prensa
[12 empty] | 4 | Hacer Informes
|  | Publicidad | Porcentaje Campañas Publicitarias colocadas / Colocación y Creación de contenidos (Creación de revista, colocación en medios multimedia, Radio, TV, Podcast, Redes, youtubers y/o influencers) | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Monitoreo | Comunicación y/o Relaciones Publicas | 1 | Gestionar la publicidad institucional
[12 empty] | 2 | Realizar de campañas
[12 empty] | 3 | Creación de Contenidos
|  | Comunicación Interna | Porcentaje de Plan Comunicacional Implementado a Comunicación Interna / (Actividades Relativas a la Comunicación Interna / Diseño Campañas de Comunicación Interna, a requerimiento de Planes y Proyectos Ministerio de Interior y Policía (MIP, dinamizar la comunicación interna del MIP | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Monitoreo | Comunicación y Recursos Humanos | 1 | Realizar levantamiento de necesidad de la comunicación interna institucional
[12 empty] | 2 | Elaborar el plan de comunicación interna
[12 empty] | 3 | Gestionar los requerimientos e insumos para la implementación del plan de comunicación interna
[12 empty] | 4 | Implementar el Plan de comunicación interna
[12 empty] | 5 | Evaluar la eficacia del plan de comunicación