## informe semestral 2023
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 1ER TRIMESTRE ENERO-JUNIO |  | 2DO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derechos de tenencia y porte de armas de fuego regulados. | Armas de fuego reguladas. | 47500 | 10000 | 12272 | 10000 | 8945 | Para este primer semestre se logró cumplir la meta física programada en un (106%), mostrando una sobre-ejecución del (6%) gracias a las medidas implementadas para la organización del trabajo en el primer trimestre del año, compensando la ejecución física del final del semestre.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 80 | 10 | 11 | 25 | 29 | Para este semestre el producto superó la ejecución física programada en un (14.28%), debido en mayor parte a la autorización de importación de armas de fuego a ser utilizadas por empresas de seguridad privada, emitida mediante el Decreto No. 30-23 de fecha 7 de febrero del 2023.
3 | P3- Campaña de entrega voluntaria de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 2 (campañas de desarme) | N/A | N/A | N/A | N/A | Este producto no tiene meta física programada para este semestre, debido a que la misma fue establecida para final de año, resaltando que son ejecutadas las acciones correspondientes al funcionamiento del mismo.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | En el primer semestre no se ven reflejadas metas físicas para este producto debido a que las mismas serán medidas a final de año logrando de este modo mostrar datos más representativos.
5 | P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas. | Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas. | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta meta se medirá a final de año para tener un dato más representativo, sin dejar de desarrollar las actividades propias del producto.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Porcentaje de barrios intervenidos. | 10% (163 barrios intervenidos) | 2% (32 barrios intervenidos) | 2.9% (45 barrios intervenidos) | 3% (60 barrios intervenidos) | 60% (36 barrios intervenidos) | En este semestre fueron intervenidos 81 barrios de los 92 que fueron planificados, ejecutando en un (88.04%) la meta física programada; logrando impactar un total de 9,448 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables intervenidos por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mí País Seguro” a través de la realización de 273 actividades de prevención. El desvío del (11.96%) en la ejecución física, se debe a varias problemáticas por las cuales está atravesando la unidad ejecutora entre las que podemos destacar: falta de personal de coordinación para varios de los subprogramas, falta del personal técnico en "Las Casas de Prevención y Seguridad Ciudadana", de los municipios de Moca y el Distrito Nacional, falta de vehículos para transportar al personal del viceministerio que se encarga de la operatividad de los sub-programas en las comunidades y barrios intervenidos; y la restricción de horario por parte del departamento de transportación para la ejecución de las actividades en la tanda vespertina, (ya que a partir de las 2:00 p.m. no trasladan a nadie a ningún territorio).
7 | P7- Población afectada, asistida en la recepción de denuncias y la solución alternativa de conflictos (mediación). | Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana . Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas. | 2 campañas 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | La meta física está programada para ser medidas a final de año, destacando que durante el transcurso del trimestre se han desarrollado las acciones características del producto.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes. | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 12,500 (negocios inspeccionados) | 3000 | 2967 | 3500 | 1684 | Durante este semestre la ejecución física fue de un (71.55%), desarrollando un total de 30 operativos, en los cuales fueron inspeccionados 4,651 negocios, supervisados 21,839, notificados 405 y clausurados un total de 153 establecimientos. Adicional a esto, fueron impartidas 110 charlas en las cuales fueron concientizados un total de 486 ciudadanos propietarios y/o representantes de negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Todas estas actividades fueron realizadas en el los municipios priorizados por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mí País Seguro”. El desvío del (28.45%) en la ejecución física, se debe a que para el 2do trimestre varias de las unidades vehiculares que utiliza la unidad ejecutora para la realización plena de sus actividades, se encontraron fuera de servicio por averías mayores.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en funcionamiento. | Problemáticas sociales identificadas. | 850 | 175 | 113 | 375 | 145 | Para este semestre la unidad ejecutora ha dado seguimiento a las acciones relacionadas con la seguridad y canalización de problemáticas sociales en conjunto con la sociedad civil y otros organismos, logrando identificar, canalizar y solucionar un total de 258 (46.91%) de las 550 problemáticas que fueron programadas. Adicional a esto fueron realizadas: 187- reuniones de las Mesas Locales, 44- conferencias, 221- actividades gestionadas a través de las Mesas Locales y fueron capacitados 53- Policías Municipales. También fue lanzado en la ciudad de Santiago el programa “De vuelta al Barrio”, el cual contó con la participación de personalidades de diferentes ramas como: deportes, cultura, arte y emprendedores exitosos que han salido de los barrios vulnerables de dicha ciudad. El desvío en la meta física del (53.09%), se debe a que gracias a todas las intervenciones realizadas por la unidad ejecutora, se ha logrado disminuir algunas de las problemáticas básicas que afectan a los ciudadanos de las comunidades intervenidas.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 216 | 54 | 87 | 54 | 56 | En este semestre se logró superar la meta física programada en un (32.41%), debido a la cantidad de extranjeros solicitantes que fueron satisfactoriamente depurados y nacionalizados como ciudadanos dominicanos.
11 | P11- Jóvenes estudiantes reciben formación como Policías Auxiliares. | Cantidad de jóvenes estudiantes formados como policía auxiliar. | 2,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | Para este semestre el producto no tiene meta física programada ya que la misma está pautada para ser medida a final de año, resaltando que son realizadas las actividades vinculadas al producto.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
Luís Pimentel | [6 empty] | Raúl Barbosa Ceballos
Director de Planificación y Desarrollo | [6 empty] | Encargado del departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos