## informe 1er semestre 2024
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 1ER TRIMESTRE ENERO-JUNIO |  | 2DO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derecho de tenencia y porte de armas de fuego reguladas | Armas de fuego reguladas. | 37500 | 10500 | 18966 | 9500 | 19237 | Para este primer semestre, la meta física programada fue superada en un (191%), logrando regular un total de 38,203 armas. Esto se debe a la gracia otorgada para la renovación de licencias de porte y tenencia de armas de fuego, lo que incremento considerablemente el flujo de usuarios solicitante de los servicios desde el mes de enero hasta finales de mayo del año presente año.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 93 | 19 | 25 | 23 | 23 | Durante este primer semestre, el producto superó la ejecución física programada en un (14.3%), debido en mayor parte a la autorización de importación de armas de fuego a ser utilizadas por empresas de seguridad privada, emitida mediante el Decreto No. 30-23 de fecha 7 de febrero del 2023.
3 | P3- Campañas de entrega e incautación de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 2 (campañas de desarme) | N/A | N/A | N/A | N/A | Este producto no tiene meta física programada para este semestre, debido a que la misma fue establecida para final de año. No obstante, es crucial destacar, que durante este periodo la unidad ejecutora llevó a cabo diversas actividades en miras de fortalecer las relaciones con diversos organismos relacionados al sector de seguridad ciudadana y también para dar apoyo a la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC) y el programa De vuelta al Barrio, realizando labores de repartición de volantes y de charlas de concientización sobre ¨ No a las Armas Ilegales¨; en el municipio de los Alcarrizos y en el sector Altos de Arroyo Hondo I; así como, visitas concertadas en las ciudades de Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro y La Romana, al igual que en las embajadas de Chile, Uruguay, Brasil, con el propósito de establecer estrategias colaborativas en temas relacionados con el desarme de la población y la reducción del uso de armas ilegales. Por otro lado, y no menos importante, con la colaboración de instituciones como: Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, han sido retenidas aproximadamente 665 armas en estado de ilegalidad que se encontraban en manos de la población civil.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | En el primer semestre no se ven reflejadas metas físicas para este producto debido a que las mismas serán medidas a final de año, logrando de este modo mostrar datos más representativos. Cabe destacar, que durante este medio año fueron desarrolladas un total de 74 acciones en las cuales, además de dar apoyo y seguimiento a la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC) y el programa De vuelta al Barrio, se tuvo una participación activa en proyectos nacionales con organismos internacionales sobre temas de seguridad ciudadana y humana; tales como: participación en la Mesa de Planificación Estratégica de los Lineamientos y Proyectos claves de la Seguridad Ciudadana y la Transformación Policial y el inicio del Plan de iluminación en las ciudades de Villa Altagracia y San Cristóbal. Así mismo, también fueron realizadas diversas actividades de carácter deportivas, culturales, charlas de concientización y donación de raciones alimenticias en la región sur del país, específicamente en: Pedernales, Oviedo, Barahona, Baní y San Cristóbal.
5 | P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas. | Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas. | 83 | N/A | N/A | N/A | N/A | Este producto será medido a final de año para tener un dato más representativo, sin que dejar de ejecutar las acciones propias del mismo. Destacando que en el transcurso del semestre han sido otorgados los siguientes permisos a la empresas químicas y pirotécnicas registradas: - 204 permisos para la realización de exhibiciones pirotécnicas, - 22 permisos para importar fuegos artificiales y 211 para importar productos químicos.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Cantidad de barrios intervenidos | 10% (110 barrios intervenidos) | (48 barrios intervenidos) 3% | (48 barrios intervenidos) 3% | (24 barrios intervenidos) 1.5% | (68 barrios intervenidos) 283.3% | En este semestre fueron intervenidos 116 barrios de los 72 que fueron planificados, ejecutando en un (161.1%) la meta física programada; logrando impactar a un total de 14,865 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables intervenidos por la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mí País Seguro” a mediante la realización de 415 actividades de prevención comprendidas por talleres de formación en temas como: emprendedurismo, el bullying, escuelas de familia, inteligencia emocional y manejo asertivo de conflictos, entre otros.
7 | P7- Población recibe campañas de educación en principios y valores para la convivencia y cultura de paz | Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana . Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas. | 2 campañas 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | Para este semestre el producto tiene meta física programada, ya que la misma está fijada para ser medida a final de año en el cuarto trimestre. Sin embargo, es importante destacar que durante este trimestre han sido solucionadas el 100% de las denuncias recibidas, además, en apoyo a la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC), han sido realizadas un total de 38 actividades, entre las cuales podemos destacar: - La apertura de red de líderes comunitarios mediadores, - la ejecución de charlas sobre diversos temas (Hablemos de Convivencia y Seguridad, Seguridad vial y manejo temerario, Disciplina positiva, etc.), - Encuentros y donaciones a instituciones como Hogares Crea, - Capacitaciones y clínicas deportivas. Por otra parte, y no menos importante, necesario mencionar que también fue llevada a cabo la primera de las dos campañas programadas titulada "Hablemos de convivencia y seguridad". Actividad desarrollada en la ciudad de Higüey, sirviendo como un espacio que busca contribuir a la enseñanza de jóvenes en aptitudes para el ejercicio efectivo de la ciudadanía activa e incluyente, desde el aprendizaje, como herramienta para la convivencia y la seguridad ciudadana, la cual contó con la participación aproximada de 1,230 jóvenes.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes. | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 9,000 (negocios inspeccionados) | 3400 | 3403 | 2800 | 2304 | Para este primer semestre, la meta física programada fue ejecutada en un (92.04%), logrando inspeccionar un total de 5,707 negocios de expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional, enfatizando los sectores intervenidos. Además, fueron supervisados 32,301 negocios, resultando 348 notificados y 143 clausurados, mediante 53 operativos realizados. Dando como resultado la necesidad de impartir 120 charlas a los administradores y/o dueños de algunos establecimientos que incurrieron en faltas a la Leyes establecidas.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género fortalecidas y en funcionamiento | Problemáticas sociales identificadas. | 600 | 135 | 170 | 135 | 135 | Durante este semestre, la meta física fue ejecutada en un 113%, logrando identificar 305 problemáticas sociales en las 102 reuniones organizadas por las Mesas de Seguridad, ciudadanía y género. Estas actividades contaron con la colaboración activa de la sociedad civil y otros organismos locales. Además de esto, se realizaron 30 conferencias, gestionando un total de 305 actividades a través de las Mesas Locales. En paralelo, se encuentra en proceso de capacitación un grupo de 80 Policías Municipales, lo que fortalece las capacidades locales en materia de seguridad. En apoyo a la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro" y al programa "De Vuelta al Barrio", se ejecutaron diversas actividades significativas. Entre ellas destacan la entrega de viviendas, estufas, lavadoras, freezers, kits de primeros auxilios, uniformes, útiles deportivos, cascos protectores, instrumentos musicales y luminarias en las ciudades de Santiago, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, La Vega, Valverde Mao, San José de las Matas y Jarabacoa. Estas acciones beneficiaron aproximadamente a 17,500 personas y 100 familias en condiciones de vulnerabilidad.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 270 | 54 | 116 | 54 | 131 | En este periodo se superó la programación física del producto, con un total de 247 ciudadanos extranjeros naturalizados frente a los 108 planificados. La sobre producción del (129%) se debe a cambios administrativos en la unidad ejecutora, donde las nuevas autoridades optimizaron sus operaciones, poniendo al día los expedientes acumulados, además de la recepción de diversos Decretos de Naturalizaciones Ordinarias provenientes desde el Poder Ejecutivo lo que agrupó más juramentados de lo programado para el trimestre.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
Luís Pimentel | [6 empty] | Gina Almonte
Director de Planificación y Desarrollo | [6 empty] | Encargada Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos