## Informe 2do Trimestre 2024
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 2DO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derecho de tenencia y porte de armas de fuego reguladas | Armas de fuego reguladas. | 37500 | 9500 | 19237 | Durante este segundo trimestre, la meta física programada de 9,500 armas de fuego reguladas, fue superada en un (102%) logrando regular un total de 19,237 armas. Esto se debe a la gracia otorgada para la renovación de licencias de porte y tenencia de armas de fuego, lo que incremento considerablemente el flujo de usuarios solicitante de los servicios desde el mes de enero hasta finales de mayo del año presente año.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 93 | 23 | 23 | Para este segundo trimestre, la meta física fue ejecutada en un 100%, logrando controlar y regular los 23 negocios de comercialización de armas de fuego que fueron programados.
3 | P3-Campañas de entrega e incautación de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 2 (campañas de desarme) | N/A | N/A | Para este trimestre el producto no posee ejecución física programada, la misma está fijada para final de año. Sin embargo, es crucial destacar que, durante este periodo, la unidad ejecutora llevó a cabo diversas actividades para fortalecer las relaciones con diversos organismos relacionados con el sector de seguridad ciudadana, en apoyo a la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana (ENISC)¬; Realizando visitas concertadas en las ciudades de Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro y La Romana, al igual que en las embajadas de Chile, Uruguay, Brasil, con el propósito de establecer estrategias colaborativas en temas relacionados con el desarme de la población y la reducción del uso de armas ilegales.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% | N/A | N/A | La meta física del producto está programada para ser alcanzada a finales de este año, y durante este trimestre se ejecutaron las acciones correspondientes para avanzar hacia ese objetivo. Se llevaron a cabo un total de 38 actividades, destacando la participación en la Mesa de Planificación Estratégica de los Lineamientos y Proyectos clave de la Seguridad Ciudadana y la Transformación Policial. Además, se inició el Plan de iluminación en las ciudades de Villa Altagracia y San Cristóbal, entre otras iniciativas como donaciones y encuentros que respaldan el objetivo de implementar acciones en materia de Seguridad Ciudadana.
5 | P5- Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas | Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas. | 83 | N/A | N/A | Este producto será evaluado al final del año para obtener datos más representativos, mientras continúan ejecutándose las acciones pertinentes. Durante el transcurso del trimestre, se otorgaron los siguientes permisos a empresas químicas y pirotécnicas registradas: -88 permisos para la realización de exhibiciones pirotécnicas. -11 permisos para la importación de fuegos artificiales y -111 permisos para la importación de productos químicos.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Cantidad de barrios intervenidos. | 6.93% (110 barrios intervenidos) | (24 barrios intervenidos) 1.5% | (68 barrios intervenidos) 283.3% | Durante el segundo trimestre, se intervinieron 68 barrios, lo que representa un 283.3% de la meta física programada de 24 barrios, superándola en un 183.3%. Estas intervenciones beneficiaron a un total de 6,646 ciudadanos residentes en los sectores vulnerables a través de la realización de 203 actividades de prevención comprendidas por talleres de formación en temas como: emprendedurismo, el bullying, escuelas de familia, inteligencia emocional y manejo asertivo de conflictos, entre otros.
7 | P7- Población recibe campañas de educación en principios y valores para la convivencia y cultura de paz | Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana . Porcentaje de repuestas a las denuncias recibidas. | 2 campañas 100% | N/A | N/A | Para este segundo trimestre el producto no presenta ejecución física, ya que la meta total está programada para ser evaluada a final de año en el cuarto trimestre. No obstante, es relevante destacar que durante el transcurso del trimestre se llevó a cabo la primera de las dos campañas programadas titulada "Hablemos de convivencia y seguridad". Actividad desarrollada en la ciudad de Higüey, sirviendo como un espacio que busca contribuir a la enseñanza de jóvenes en aptitudes para el ejercicio efectivo de la ciudadanía activa e incluyente, desde el aprendizaje, como herramienta para la convivencia y la seguridad ciudadana, la cual contó con la participación aproximada de 1,230 jóvenes.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 9,000 (negocios inspeccionados) | 2800 | 2304 | Para este trimestre la meta física fue ejecutada en un (82.3%), logrando inspeccionar un total de 2,304 negocios de expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional, enfatizando los sectores intervenidos. Además, fueron supervisados 15,513 negocios, resultando 155 notificados y 69 clausurados, mediante 24 operativos realizados. Dando como resultado la necesidad de impartir 60 charlas a los administradores y/o dueños de algunos establecimientos que incurrieron en faltas a la Leyes establecidas.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género fortalecidas y en funcionamiento | Problemáticas sociales identificadas. | 600 | 135 | 135 | Durante este trimestre, se logró alcanzar el 100% de la meta física al identificar las 135 problemáticas sociales planificadas en los diversos encuentros organizados por las Mesas de Seguridad, ciudadanía y género. Estos encuentros contaron con la colaboración activa de la sociedad civil y otros organismos locales. Además de esto, se llevaron a cabo 63 reuniones de las Mesas Locales y se realizaron 8 conferencias, gestionando un total de 135 actividades a través de estas Mesas. En paralelo, se encuentra en proceso de capacitación un grupo de 80 Policías Municipales, lo que fortalece las capacidades locales en materia de seguridad. En apoyo a la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro" y al programa "De Vuelta al Barrio", fueron ejecutadas diversas actividades significativas. Entre estas acciones, se destacan la entrega de: estufas, lavadoras, freezers, kits de primeros auxilios, uniformes y útiles deportivos, cascos protectores, instrumentos musicales y luminarias viviendas en las ciudades de: Santiago, San Cristóbal, La Vega, Valverde Mao, San José de las Matas y Jarabacoa beneficiando alrededor de 17,500 personas en condiciones de vulnerabilidad.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 270 | 54 | 131 | Durante este periodo, se superó la meta física del producto con un total de 131 ciudadanos extranjeros naturalizados, en comparación con los 54 planificados originalmente. Este desvío del 142.6% se atribuye a cambios administrativos en la unidad ejecutora, donde las nuevas autoridades están optimizando sus operaciones y poniendo al día los expedientes acumulados. Además, se recibieron diversos Decretos de Naturalizaciones Ordinarias del Poder Ejecutivo y solicitudes adicionales de los usuarios del servicio, lo que resultó en más juramentados de lo inicialmente programado para el trimestre.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
Luís Pimentel
Director de Planificación y Desarrollo