## 1er. Semestre 2026
NO. | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | META ANUAL | 1ER TRIMESTRE ENERO-MARZO |  | 2DO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO |  | COMENTARIO SOBRE NIVEL DE AVANCE
|  |  |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA
1 | P1- Personas físicas y jurídicas con derecho de tenencia y porte de armas de fuego reguladas. | Armas de fuego reguladas. | 49979 | 13867 | 17,905 (129%) | 9245 | 13,674 (148%) | Durante este primer semestre en evaluación, se estableció una programación física de 23,112 armas de fuego para procesos de regularización, alcanzándose un total de 31,579 unidades efectivamente reguladas, lo que representa una ejecución del 137%. Este resultado fue posible a la gracia otorgada mediante la Resolución núm. MIP-RR-0010-2025, a través de la cual se dispuso la extensión del plazo para la renovación y regularización de licencias de porte y tenencia de armas de fuego, al operativo especial de licenciamiento realizado en Mao, provincia Valverde, durante los días 21 y 22 de mayo, así como a las mejoras implementadas en el marco de la iniciativa Burocracia Cero y al fortalecimiento de la Ventanilla Única para la prestación de servicios. Estas acciones estuvieron orientadas a facilitar a la ciudadanía el proceso de actualización de su situación legal en materia de tenencia y porte de armas de fuego, promoviendo un acceso más ágil, eficiente y cercano a los servicios ofrecidos. Asimismo, contribuyeron significativamente a la depuración y actualización de la base de datos nacional de licencias de armas, fortaleciendo la calidad y confiabilidad de la información disponible.
2 | P2- Negocios que comercializan armas de fuego controlados y regulados en sus operaciones. | Cantidad de negocios controlados y regulados. | 85 | 10 | 11 (110%) | 25 | 21 (84%) | Durante el período evaluado, el producto alcanzó un 91.42% de ejecución física, al lograrse la regulación y control de 32 establecimientos, frente a los 35 programados, todos dedicados a la comercialización de armas de fuego. Este resultado refleja el compromiso de la institución con el fortalecimiento de los controles regulatorios y el cumplimiento de la normativa vigente, contribuyendo a una gestión más segura y responsable de la comercialización de armas en el país.
3 | P3- Campañas de entrega e incautación de armas de fuego ilegales. | Cantidad de campañas realizadas. | 3 (campañas de desarme) | 0 (campañas de desarme programada) | 0 (campañas de desarme programada) | 1 (campaña de desarme) | 1 (campaña de desarme) | Durante este 1er semestre 2026, la Oficina Técnica de Ejecución de Desarme (OTEDE) alcanzó el 100% de la meta programada mediante la ejecución de la campaña y los encuentros comunitarios de sensibilización sobre el uso responsable de las armas de fuego y los riesgos asociados al porte de armas ilegales e irregulares. Como parte de esta iniciativa, se realizaron visitas de sensibilización, reuniones con líderes y centros comunitarios, jornadas informativas, encuentros y charlas en diferentes localidades del país. Estas acciones permitieron impactar de manera directa a 577 personas, fortaleciendo sus conocimientos sobre la importancia de la tenencia responsable de armas y promoviendo la cultura de la prevención, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Los esfuerzos de concienciación también generaron resultados concretos, reflejados en la entrega voluntaria de ochenta (80) armas de fuego, entre ellas una escopeta, tres pistolas y tres revólveres. Este resultado evidencia la confianza de la ciudadanía en los mecanismos institucionales orientados a la reducción de riesgos y al fortalecimiento de la seguridad comunitaria. Adicionalmente, se llevaron a cabo jornadas de sensibilización en las provincias de San Cristóbal y Santo Domingo Norte, ampliando el alcance de las intervenciones y fortaleciendo la participación de las comunidades en las acciones de prevención.
4 | P4- Ciudadanos y extranjeros beneficiados a través de acciones y políticas integral de Seguridad Ciudadana. | Acciones de seguridad ciudadana implementadas. | 100% (4To. T) | Meta programada para el 4to T | Meta programada para el 4to T | Meta programada para el 4to T | Meta programada para el 4to T | Para este 1er semestre, el producto no presenta programación física, debido a que la meta está prevista para su medición al cierre del cuarto trimestre, conforme a la planificación anual. No obstante, durante este periodo fueron ejecutadas 152 actividades de coordinación, seguimiento y articulación interinstitucional, entre las que destacan las vinculadas al programa Escuela Abierta y Activa (EAA), las reuniones de seguimiento al Proyecto de Alto Impacto en Barrios Priorizados, la participación en espacios de gestión de riesgos junto a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las mesas de trabajo sobre inteligencia artificial y seguridad, así como las actividades de cooperación internacional desarrolladas en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACCTO 2.0). Estas acciones fortalecieron la gestión y articulación de las iniciativas de seguridad impulsadas por la institución impactando a más de 9,544 beneficiarios.
5 | P5- Empresas de manipulación de productos pirotécnicos y sustancias químicas reguladas. | Empresas que manipulan productos químicos y pirotécnicos reguladas. | 19 (4To. T) | Meta programada para el 4to T | Meta programada para el 4to T | Meta programada para el 4to T | Meta programada para el 4to T | La meta de este producto se encuentra programada para ser medida al cierre del ejercicio fiscal, a fin de disponer de un resultado más representativo y consolidado. No obstante, durante el semestre evaluado se llevaron a cabo acciones relevantes vinculadas a la ejecución del producto, entre las cuales se destacan el control y regulación de 14 empresas, el otorgamiento de 189 permisos para la realización de exhibiciones pirotécnicas y la emisión de 15 permisos para la importación de fuegos artificiales, así como la realización de 2 auditorías en almacenes y la aprobación de 2 certificaciones de registro para empresas pirotécnicas. Asimismo, como parte de las acciones de seguridad y mitigación de riesgos, se ejecutó la incineración de 78 toneladas de fuegos artificiales, contribuyendo a la reducción de amenazas potenciales para la seguridad ciudadana.
6 | P6- Ciudadanos expuestos a violencia, crímenes y delitos que participan en las actividades de prevención. | Cantidad de barrios intervenidos. | (90 barrios intervenidos) | 20 (barrios) | 20 (100%) (barrios) | (40 barrios intervenidos) | (40 barrios intervenidos) | Durante el primer semestre se alcanzó una ejecución física del 100%, al intervenirse los 60 barrios priorizados a nivel nacional, cumpliendo plenamente la meta establecida para el período. A través de 267 actividades realizadas en nueve demarcaciones del país, se benefició a 14,106 ciudadanos residentes en comunidades vulnerables. Asimismo, los Centros de Prevención ubicados en Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís y Boca Chica desarrollaron 285 actividades, impactando a 7,720 personas mediante programas y servicios orientados al fortalecimiento de capacidades personales, familiares y comunitarias. Como parte de estas acciones, los participantes recibieron orientación psicológica, asistencia legal, mediación de conflictos y capacitaciones técnicas para fomentar la empleabilidad, la convivencia pacífica y el fortalecimiento del tejido social. Estas intervenciones contribuyen a mejorar las oportunidades de desarrollo de las comunidades y a prevenir situaciones de violencia en los territorios priorizados.
7 | P7- Población recibe campañas de educación en principios y valores para la convivencia y cultura de paz. | Cantidad de campañas de Convivencia Ciudadana. | 3 Campañas | 0 campañas programadas | 0 campañas programadas | 1 Campaña | 1 Campaña | En este primer semestre se logró el 100 % de la meta física programada mediante la ejecución de una campaña de educación en principios y valores para la convivencia y la cultura de paz. Esta iniciativa se desarrolló a través de 429 acciones realizadas en 15 sectores, municipios y localidades priorizadas del país, que incluyeron talleres formativos, actividades educativas, jornadas de seguimiento, acciones comunitarias de promoción de la cultura de paz y procesos de mediación de conflictos. Como resultado, 10,922 personas fueron impactadas de manera directa, fortaleciendo sus conocimientos y herramientas para la prevención de conflictos, el diálogo y la resolución pacífica de diferencias. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las capacidades comunitarias y a la construcción de entornos más seguros, inclusivos y orientados a una convivencia ciudadana basada en el respeto y la cultura de paz. Adicional a esto, durante el 1er trimestre se destaca la implementación y puesta en operación del Centro de Revisión Preventiva de Celulares (CRPC) con el apoyo estratégico del sector privado, a través de la habilitación del espacio físico en Plaza Central, para la verificación voluntaria de dispositivos móviles, con el objetivo de identificar equipos reportados como sustraídos, contribuir a la reducción del mercado ilegal de celulares.
8 | P8- Negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados para el cumplimiento de las leyes normativas vigentes. | Cantidad de negocios de expendio de bebidas alcohólicas inspeccionados. | 10,000 (negocios inspeccionados) | 2000 | 2,002 (100%) | 2500 | 2,505 (100%) | Para este 1er semestre, la meta programada fue ejecutada en un 100.15%, logrando inspeccionar 4,507 negocios de expendio de bebidas alcohólicas a nivel nacional. Asimismo, fueron supervisados 130,020 establecimientos, de los cuales 2,336 fueron notificados por incumplimiento y 745 resultaron clausurados, en el marco de 22 operativos realizados. Como resultado de estas acciones, se identificó la necesidad de impartir 85 charlas dirigidas a administradores y/o propietarios de negocios que incurrieron en violaciones a las leyes vigentes, logrando concientizar a 1,559 ciudadanos. Adicionalmente fueron otorgaros 332 permisos de extensión de horario y tramitadas 306 denuncias relacionadas al expendio de bebidas alcohólicas.
9 | P9- Municipios con Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género fortalecidas y en funcionamiento | Problemáticas sociales identificadas. | 85% | 78% | 85% | 85% | 94% | La ejecución física alcanzó un 79% frente a la meta programada de 85% para el período evaluado. Durante el semestre se desarrollaron 565 actividades a través de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, complementadas con la realización de 31 conferencias y 430 reuniones, en el marco del proceso de fortalecimiento, expansión y consolidación de estos espacios de articulación en distintos territorios del país. Como resultado de estas intervenciones, se identificaron 3,593 problemáticas sociales, de las cuales 2,595 fueron gestionadas y canalizadas durante el período. Este comportamiento refleja una mayor capacidad institucional para reconocer, documentar y atender las necesidades y desafíos sociales presentes en las comunidades, impulsada por el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y una vinculación más estrecha con los actores locales. Si bien el volumen de problemáticas identificadas superó las previsiones iniciales, esta situación evidencia avances significativos en los procesos de detección temprana, seguimiento y respuesta a las demandas sociales, contribuyendo a una intervención más oportuna y alineada con las realidades de los territorios.
10 | P10- Extranjeros residentes con estatus migratorio regulado a través de las naturalizaciones. | Cantidad de personas naturalizadas. | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | Durante el primer semestre, el producto registró una ejecución física de 88%, superando la meta programada de 85% para el período. Este resultado fue alcanzado mediante la recepción y procesamiento de 267 solicitudes de naturalización, de las cuales 236 concluyeron favorablemente con la adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de ciudadanos extranjeros, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos. De manera complementaria, la unidad ejecutora mantuvo la prestación continua de los servicios bajo su responsabilidad, gestionando 168 certificados de nacionalidad, 114 certificados de no nacionalidad, 13 certificados de estatus migratorio y 4 actas de nacimiento certificadas. Estos resultados reflejan la capacidad operativa de la institución para atender de manera oportuna y eficiente la demanda de servicios, garantizando la continuidad de los procesos administrativos vinculados a la nacionalidad y el estatus migratorio.
N/A: No aplica programación y ejecución para los trimestres.
Elaborado en: Dirección de Planificación y Desarrollo
| Gina Almonte |  |  |  |  | Judelka Paykert
| Encargada Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  |  |  |  | Directora de Planificación y Desarrollo